# 恩施131㎡全包装修攻略

Table of Contents

# 恩施 131㎡ 全包装修攻略 — 目录

五份文档，按阅读顺序排列，从谈判到交房，覆盖全部环节。

## 文档导航

| 文档 | 内容 | 什么时候看 |
| --- | --- | --- |
| 01-签合同前逐项谈判清单 | 每个大项的价格、材料、增项边界，报价方式→拆改→水电→泥瓦→木工→油漆→全屋定制→门→卫浴→开关，每一项谈到什么程度才算谈完 | 第一步：选公司谈价格时 — 逐条过，谈完一条勾一条 |
| 02-全流程避坑与验收指南 | 选公司→谈价→签合同→拆改→水电→泥瓦→木工→油漆→安装→全屋定制→竣工→入住后，每一步的坑 | 第二步：通读全流程 — 开工前通读，每个阶段前重读 |
| 03-合同材料清单 | 合同附件模板：全部辅材/主材/全屋定制品牌型号规格清单 + 合同承诺条款 + 签字页 | 第三步：签合同时 — 打印出来拿给装修公司逐项填 |
| 04-逐项验收清单 | 从开工交底到入住后复验的全部验收表格，打印逐项打勾 | 第四步：每个验收节点 — 带着去现场，逐项过 |
| 05-参考速查表 | 全屋尺寸、品牌对照、验真方法、用量估算、恩施本地信息 | 随时查阅 — 设计阶段、买材料时 |

## 快速进入

### 如果你现在是选公司阶段

- 读 01 → 逐项了解每个大项谈到什么程度才算谈完

- 读 02 → 第一到第三阶段（选公司/谈价/签合同）

- 签合同时拿着 03 让对方逐项填写

- 量房时对照 05 的尺寸表

### 如果你已经签了合同马上开工

- 读 02 → 第四阶段起（拆改/水电/泥瓦…）

- 每阶段验收时打印 04 对应表格

- 验材料真伪对照 05 第三章

### 如果你已经做到某个阶段了

直接跳到 02 和 03 的对应章节即可。

## 核心原则（永远记住）

- 不验收不付款 — 不合格坚决不签字，不付下一笔款

- 口头承诺=零 — 所有东西写进合同附件

- 你不在场不施工 — 水电定位、水电验收、闭水试验、贴砖验收、全屋定制安装，你必须在

- 过程留痕 — 每一步拍照+微信记录，纠纷时这是你的证据

- 最后5%不急着付 — 入住3个月没问题再给

## 附：付款节奏表

| 节点 | 比例 | 金额（假如总价15万） | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约 | 20% | 30,000 | 合同+附件+图纸齐全 |
| 水电验收 | 20% | 30,000 | 打压通过+电路通过+拍照完成 |
| 泥木验收 | 20% | 30,000 | 闭水48h通过+瓷砖空鼓通过 |
| 油漆验收 | 20% | 30,000 | 平整/无波浪/无色差 |
| 竣工验收 | 15% | 22,500 | 全部验收通过 |
| 入住3月 | 5% | 7,500 | 墙面无裂/防水无漏/柜门正常 |
| 合计 | 100% | 150,000 |  |

2026年6月 | 恩施 | 131㎡全包装修

# 签合同前逐项谈判清单 — 谈不到位不签字

恩施 131㎡ 全包装修 | 每个大项的价格、材料、增项边界必须在签字前谈清

02-全流程避坑 ｜ 03-合同材料清单 ｜ 04-逐项验收清单 ｜ 05-参考速查表 ｜ >> README

## 使用说明

每谈一项，确认以下三个问题都有了明确答案，才算谈完：

- 包含什么？（写进报价单的每一项）

- 不包含什么？（最容易漏掉的增项来源）

- 超出约定范围怎么算？（一口价还是按实结算？单价多少？）

以下每一节都是你在签约前必须和设计师/销售逐条确认的内容。对方答不上来或者含糊其辞=换公司。

## 一、总体报价方式

### 1.1 报价模式确认

| 问题 | 你要得到的回答 | 红线 |
| --- | --- | --- |
| 是套餐报价还是清单报价？ | 清单报价（每一项单独列出） | 套餐报价（699/899/999/㎡）— 不签 |
| 最终结算价能否写入合同？ | “一口价，超出5%由我方承担” | “以实际用量为准” — 不签 |
| 这个价格是含税价格吗？ | 含税，给你开票 | 不含税，后期自己补税点 |

### 1.2 必须要求的分项报价

让对方出具一份按房间×按项目拆分的报价表：

| 空间 | 拆改 | 水电 | 防水 | 贴砖 | 吊顶 | 墙面 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅+餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主卧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 次卧 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

每格写材料费+人工费+管理费分别多少。

没有这样一份报表 = 不签。

## 二、拆改（谈判5项）

### 2.1 拆墙

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 包含哪些墙？ | “拆墙明细表”——每一面标注位置、面积、厚度（12墙/24墙）、单价 |
| 不包含的墙 | 如果你们自己额外想拆的怎么算——单价___元/㎡ |
| 承重墙检测 | 由乙方提供原始结构图明确标注承重墙位置，拆错责任全部乙方承担，含恢复和罚款 |
| 铲墙皮 | 是否包含？铲到什么程度？写死”铲至水泥砂浆层，不留白灰” |
| 垃圾清运 | 包含在总价内？运到哪里？运多少次？ |

### 2.2 砌墙

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 包含哪些新砌墙？ | “砌墙明细表”——每面墙位置、长×高、厚度、单价 |
| 材料用什么？ | 砖(加气块/红砖)、水泥(品牌/标号)、砂浆比例 |
| 植筋包含吗？ | “每50cm植一根钢筋”，含在报价内（如果谈成另加钱=坑） |
| 钢丝网包含吗？ | “新旧墙交接处挂钢丝网宽度≥20cm”，含在报价内 |
| 地梁包含吗？ | “卫生间新砌墙倒地梁高≥20cm”，含在报价内 |
| 门洞过梁包含吗？ | 含在报价内，材质（钢筋混凝土/槽钢） |

### 2.3 拆改最容易出现的增项

下面这些项目是装修公司最喜欢在拆改阶段加钱的：

| 增项 | 预防 |
| --- | --- |
| “这面墙比你想象的长，多拆了X平米” | 签合同前要求量出拆墙面积，定死总价 |
| “原来这里还有一个凸出物需要打掉” | 量房时设计师应全部记录，漏记=他全责 |
| “垃圾太多，要多拉一车” | 写清合同含垃圾清运，不限车数，一价全包 |
| “这里拆除后发现需要加固” | 这是乙方应该预判的，算他自己没量清楚 |
| 旧门窗拆除 | 明确：□含 □不含，不含的话多少一套 |

谈完拆改，合同里写清： > 报价单内的拆改数量为 ㎡拆墙、㎡砌墙、___㎡铲墙皮。此部分一口价，最终结算不再补差。

## 三、水电改造（谈判最重要的一项，15项逐条过）

### 3.1 计价方式

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 水电是一口价还是按实结算？ | 必须一口价。不接受”按实结算”。量房时就应确定了全部点位，不应该有”不知道”。 |
| 一口价包含多少个点位？ | 合同里写：全屋_个插座 + _个开关 + _个冷水 + _个热水 + ___个排水 + ___个网线 + ___个电视线 = 总计___点位 |
| 超出点位的单价 | 每增一个插座_元、开关_元、网线_元、水管_元。这些单价现在写在合同里 |
| 如果实际点位比报价少 | 按单价退还（这条写上，对方才不敢多估） |

### 3.2 电线材料

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 电线品牌型号 | 具体到品牌、系列。如”德力西 BV 硬线”、“熊猫 BV”。不能只写”国标” |
| 各路线规格 | 照明_mm² / 普通插座_mm² / 厨卫_mm² / 空调_mm² / 入户___mm²。全部写死 |
| 强电箱回路数 | 全屋___路。回路清单：冰箱1路、空调各1路、厨卫各1路…（列在合同附件里） |
| 漏电保护器 | 每个回路用什么品牌的漏保，规格，现在定死 |
| 空开品牌和规格 | □施耐德□西门子□ABB□正泰 + 具体型号 |

### 3.3 水管材料

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 水管品牌 | □伟星□日丰□中财□保利□金牛，写具体 |
| 冷热水管 | 全部用热水管标准（壁厚≥3.4mm）。不能用冷水管标准 |
| 水管走顶还是走地？ | 明确写死。推荐”厨卫水管走顶，其余可走地” |
| 走顶的冷水管包保温棉 | □含 □不含。含=含在报价内 |
| 排水管用隔音棉包裹 | □含 □不含。主管必须包，报价含 |
| 前置过滤器 | □含 □不含。含的话品牌型号 |

### 3.4 具体内容

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 强弱电箱是否更换？ | □更换 □不换。更换的话品牌/型号/回路数 |
| 强弱电交接处包锡纸 | 含在报价内 |
| 底盒品牌 | □伟星□联塑□公牛 |
| 网线 | □超五类□六类□屏蔽□非屏蔽 |

### 3.5 水电最容易出现的增项

| 增项 | 怎么预防 |
| --- | --- |
| “你家的线管比预计长” | 要求一口价，不接受按米结算 |
| “这个点位报价里没含” | 签合同前拿着点位清单一个一个确认 |
| “这个管子要加钱” | 包管、隔音棉这些明确是否含在报价里 |
| “配电箱太小装不下” | 设计师应该提前确定回路数量 → 确定箱体大小 |
| “你家墙上不能走管太长” | 承重墙开横槽≤30cm是规范，不是”加钱”的理由 |

谈完水电，要求写入合同： > 水电改造为一口价承包。报价单所列点位已含全部水电内容（含强弱电箱、空开漏保、全部管线、包隔音棉、冷热水管全部热水管标准、强弱电交叉锡纸、底盒保护盖），最终结算不补差。

## 四、泥瓦（防水+贴砖+地面，谈判12项）

### 4.1 防水

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 防水涂料品牌系列 | 品牌(□雨虹□德高□西卡) + 类型(□柔韧型/通用型)。卫生间用柔韧型 |
| 刷几遍？ | ≥2遍（纵横各一遍）。写进合同 |
| 哪些区域做防水？ | 卫地面+墙面、厨地面+墙面30cm、阳地面。写全 |
| 防水高度 | 淋浴≥1.8m / 洗手台≥1.2m / 其余≥30cm |
| 闭水试验多久？ | 48小时。含去楼下邻居家检查 |
| 管根/阴角附加层 | 含堵漏王+R角+附加层，报价含 |

### 4.2 瓷砖——主材部分

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 每个空间的瓷砖 | 品牌(____)、系列(____)、型号(____)、规格(____×____mm)、色号(____#)。全部写进01合同附件 |
| 如果选不到满意的怎么办？ | 可以自己买吗？可以加钱升级吗？升级补差怎么算？ |
| 升级补差 | 比如800×800换成600×1200，每片补___元。现在就谈好公式 |
| 损耗率 | 5%。超出损耗的部分由乙方承担 |
| 补货 | 如果同一批次买不到怎么办？“乙方承诺同一空间使用同一批次瓷砖，如需补货由乙方负责调同批次色号” |
| 厨房墙面/地面/花砖/波导线/门槛石 | 地砖上墙是否需要额外费用？花砖一片多少钱？ |
| 阳角处理 | □海棠角 □阳角条，含在报价内 |

### 4.3 瓷砖——施工部分

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 贴砖人工 | 不同规格瓷砖人工不同（300×600 vs 600×1200 vs 750×1500）。每种规格单价分别多少？ |
| 瓷砖胶/背胶 | 大砖上墙需要瓷砖胶+背胶。含在报价内吗？品牌型号？ |
| 美缝 | □含在报价内 □不含。含的话品牌色号。不含的话谁做、多少钱 |
| 墙地对缝 | □含 □不含。含=人工多加钱吗？ |

### 4.4 地面找平

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 哪些区域做找平？ | 铺地板的区域必须找平（含在报价内） |
| 找平标准 | 2米靠尺≤3mm |

### 4.5 泥瓦最容易出现的增项

| 增项 | 怎么预防 |
| --- | --- |
| “这个砖太大了，人工翻倍” | 签合同前确认全部瓷砖规格，按规格定人工费 |
| “你选的砖是特价款外的，要补差” | 选砖时当场确认哪些在套餐内哪些不在，写在纸上 |
| “背胶不含的，要另加” | 大砖上墙的瓷砖胶+背胶写进报价 |
| “你家的墙不平！要先找平再贴” | 量房时设计师应该看出来墙有多不平，现在报价就要含 |
| “烟道要包” | 含在报价内 |

## 五、木工/吊顶（谈判6项）

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 龙骨材质 | “全部轻钢龙骨，不用木龙骨”。写死 |
| 石膏板品牌 | □龙牌□泰山□可耐福□圣戈班。厨卫用耐水石膏板 |
| 哪些区域做吊顶？ | 客餐厅边吊、厨卫集成吊顶…逐空间列明 |
| 集成吊顶的铝扣板 | 品牌(____)、厚度(≥0.6mm)、规格(300×300还是大板) |
| 转角L型整版 | 含在报价内 |
| 筒灯/射灯需要加固吗？ | 含在报价内 |

木工最容易出现的增项： - “灯孔开出来才知道要加固龙骨” — 报价就应该含 - “窗帘盒要加钱” — 含在报价内

## 六、油漆（谈判10项）

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 墙固/界面剂 | 品牌(____)，含在报价内 |
| 腻子品牌 | 品牌(____)，必须”耐水腻子”，不能”普通腻子” |
| 腻子遍数 | ≥3遍，含在报价内 |
| 乳胶漆品牌系列 | 品牌(____) + 系列(____)，不能只写”立邦” |
| 底漆 | □含 □不含。含的话品牌、遍数（1遍） |
| 面漆遍数 | 2遍，含在报价内 |
| 颜色 | 几面墙做颜色？几个颜色？包含吗？加一种颜色加___元 |
| 调色 | 机调还是手调？必须机调一次成型，不能分两次调 |
| 局部挂网 | 新旧墙交接+线槽处挂网，含在报价内 |
| 石膏板接缝 | 贴牛皮纸/网格带，含在报价内 |

油漆最容易出现的增项： - “你要彩色漆！要加钱！” — 签合同前谈好哪几面墙是彩色的，是否含在报价内 - “全屋挂网吧，不然开裂” — 全屋挂网没必要，只局部挂。全屋挂加钱=忽悠 - “用进口漆吧，更好” — 签合同就定好漆，不临时升级 - “这个颜色刷不出来的，要换漆” — 签合同就定了颜色和漆的品牌

## 七、全屋定制（谈判最复杂，20项逐条过）

### 7.1 计价方式

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 投影面积还是展开面积？ | □投影面积。建议投影面积。如对方用展开面积，不签 |
| 投影面积含什么？ | 必须明确：□柜门□背板(___mm厚)□层板□挂衣杆□收口条□拉手。每项都要勾选 |
| 投影面积不含什么？ | 逐项确认：抽屉超送_个后加_元/个；玻璃门加_元/㎡；灯带加_元/m；反弹器加_元/个；见光面加_元/㎡；拉直器加___元/根… |
| 这些不含项的单价 | 必须现在就定下来，签字后才定=想定多少定多少 |

### 7.2 板材

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 柜体板品牌 | □万华禾香板□兔宝宝□莫干山□千年舟□爱格□克诺斯邦□露水河□大亚 |
| 柜体板环保等级 | □ENF□F☆☆☆☆□E0。建议ENF。合同写死 |
| 柜体板厚度 | 18mm（非16mm）。合同写死 |
| 背板厚度 | 9mm（非5mm/3mm）。合同写死 |
| 背板颜色 | 与柜体同色。合同写死（防止用二手余料乱拼） |
| 柜门板材质 | 颗粒板/欧松板/密度板/PET/亚克力/烤漆 |
| 柜门板厚度 | 18mm/22mm/25mm。合同写死 |
| 门板表面处理 | 双饰面/PET/烤漆/亚克力。具体到系列和纹理 |
| 柜门颜色 | 合同附件写上色号。选色时拍照留档 |
| 封边工艺 | □PUR□激光□EVA。建议PUR以上。合同写死（PUR封边是胶水液态封，EVA是热熔胶封，PUR防潮好很多） |
| 如果板材到货与合同不符？ | “乙方三倍赔偿 + 免费更换”。写入合同 |

### 7.3 五金

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 铰链品牌 | □百隆□海蒂诗□DTC东泰□悍高□其他____。合同写死具体系列 |
| 铰链是否带阻尼 | 必须全部带阻尼（关门有缓冲，不砰响） |
| 抽屉滑轨品牌 | 同上写死 |
| 滑轨类型 | □三节轨 □托底轨。全部带阻尼 |
| 拉手品牌/尺寸 | 标配拉手品牌(____)，如果没有喜欢的怎么办（换款式加不加钱？） |
| 挂衣杆品牌 | ____ |
| 拉直器 | □铝合金 □钛镁合金。超___m（1.8m）门板必须装 |

### 7.4 各空间定制细节

#### 橱柜专项

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 地柜+吊柜价格 | 地柜_元/延米，吊柜_元/延米（√ 不含台面 / √ 含台面？） |
| 台面 | □石英石(mm厚) □岩板。品牌(_)。颜色__。_元/延米 |
| 台面高度 | 850mm标准，是否会根据身高调整？（包含吗） |
| 高低台 | □含 □不含（灶具区比水槽区低50-100mm） |
| 台下盆安装 | □含 □不含。台下盆安装费___元 |
| 挖孔（灶/水槽） | □含 □不含 |
| 挡水条 | □后挡水□前挡水□无挡水（极简） |
| 碗碟拉篮/调味拉篮 | □含 □不含。含的话品牌+尺寸 |
| 百叶门（燃气表柜门） | □含 □不含（必须有透气，规范要求） |
| 吊柜到顶吗 | □到顶 □不到顶。到顶用什么封板？（封板费含吗） |

#### 衣柜专项

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 每个房间的衣柜 | 投影面积_㎡。柜体+柜门总价_元 |
| 内部格局 | 短衣区_cm、长衣区_cm、叠放层_层、抽屉_个。画内部结构图签字 |
| 裤架 | □含 □不含 |
| 穿衣镜 | □含 □不含（拉出式/推拉式） |
| 灯带 | □含 □不含。含的话：感应方式（开门亮/手扫亮） |

### 7.5 踢脚线/见光面/杂项

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 和墙体交接处的打胶 | □含 □不含。用的什么胶？（厨卫必须防霉型） |
| 调节脚(柜底支脚) | 包含吗？踢脚板材质和颜色 |
| 安装完成后的整改时限 | “15日内完成全部整改”写入合同 |
| 超出预计安装天数 | 超出_天，赔付_元/天 |

### 7.6 全屋定制最容易出现的增项

签合同前把增项单价表填好：

| 增项 | 约定单价 |
| --- | --- |
| 额外抽屉 | ___元/个 |
| 玻璃门板 | ___元/㎡ |
| 开放格（无门） | 不减钱？减___元/㎡（不是不减去！投影面积应该减去开放格） |
| 灯带+变压器 | ___元/m |
| 见光面/侧封板 | ___元/㎡ |
| 反弹器 | ___元/个 |
| 拉直器 | ___元/根 |
| 超1.8m门板加拉直器 | □含 □___元/根 |
| 拉手升级 | 不喜欢的标配拉手换款加___元 |
| 背板加厚（5→9mm） | ___元/㎡ |
| 封板/顶封板 | □含 □___元/m |
| 橱柜台面升级 | 石英石→岩板，加___元/m |

## 八、室内门（谈判8项）

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 每个门 | 位置_，材质_，型号_，颜色_，宽_×高_ |
| 门扇厚度 | 40mm/45mm。写死 |
| 填充物 | □桥洞力学板□实木方□蜂窝纸。写死（蜂窝纸=最差） |
| 五金含吗 | □含(合页+门吸+门锁)。品牌____ |
| 合页数量 | 每个门3个合页（超过2.1m 4个） |
| 窗套/门套 | □含 □不含。含的话材质/宽度___cm/颜色 |
| 玻璃门 | 厨房推拉门玻璃是钢化吗？3C标志。卫生间磨砂玻璃门是超白磨砂还是普白磨砂？ |
| 运输上楼+安装 | □含在报价内 |

室内门最容易出现的增项： - “门洞超标准了！加钱” → 量房时就确定了尺寸。超标准门洞的非标费应在报价里 - “合页只送2个，加1个要加钱” → 谈合同就定3个含在内 - “窗套不含的” → 明确含不含

## 九、卫浴（谈判6项）

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 马桶 | 品牌(____)、型号(____)、孔距300/400mm、虹吸方式。含角阀软管密封圈。安装含在内吗？ |
| 浴室柜 | 品牌(____)、型号(____)、材质_、规格宽×深___。含龙头+下水+安装吗？ |
| 花洒 | 品牌(____)、型号(____)。几出水？带顶喷吗？安装含吗？恒温/非恒温？ |
| 角阀 | □含在报价内。品牌(____)、全铜主体 |
| 地漏 | □含在报价内。品牌(____)。每个地漏的型号 |
| 五金 | 毛巾杆+厕纸架+三角篮+挂钩。□含在报价内。材质（太空铝/不锈钢） |

## 十、开关插座+灯具（谈判4项）

| 谈什么 | 要谈到什么程度 |
| --- | --- |
| 开关插座品牌 | □公牛□西门子□施耐德□罗格朗□松下。具体系列(____)、颜色(____) |
| 总数 | 全屋_个插座+_个开关+_个网线+_个电视线=___个。 |
| 套餐外超出的单价 | 每增一个___元（现在定） |
| 灯具 | □含 □不含。含的话什么品牌？不含的话安装费怎么算？ |

## 十一、其他杂项（容易漏项的6个）

| 项目 | □含/□不含 | 细节 |
| --- | --- | --- |
| 开荒保洁 | □含 | 竣工验收移交前，全屋保洁一次（含窗户内外） |
| 成品保护 | □含 | 每阶段施工后对已完成部分做保护 |
| 施工期间水电费 | □含 | 施工期间的水电费用 |
| 远程施工费 | □含 | 恩施市区不收 |
| 装修管理费（物业收） | □含 | 一般300-1500元 |
| 发票 | □含 | 每笔付款开具对应金额发票 |

## 十二、合同条款谈判清单（签约前逐条确认）

### 12.1 工期

| 确认项 | 细节 |
| --- | --- |
| 开工日期 | 20_年_月____日 |
| 竣工日期 | 20_年_月____日 |
| 总工期 | ____日历天 |
| 延期赔款 | 100元/天（从竣工日次日算至实际交付） |
| 什么不算延期？ | 甲方书面增项+不可抗力（含具体定义） |
| 什么算延期？ | 材料断货/工人不足/天气(一般雨雪)/甲方3日内未验收——都是延期 |

### 12.2 付款

| 确认项 | 细节 |
| --- | --- |
| 签约 | 20% |
| 水电验收 | 20% |
| 泥木验收 | 20% |
| 油漆验收 | 20% |
| 竣工验收 | 15% |
| 入住3月后 | 5% |
| 首付款不超20% | □确认 |
| 接受先做一部分再付款 | 注意：不付第二笔款就罢工=看合同怎么写的 |

### 12.3 其他合同条款确认

| 条款 | 写入合同了吗 |
| --- | --- |
| 材料假一赔三 | □ |
| 不转包承诺 | □ |
| 增项管理（书面签字才有效） | □ |
| 质保期（水电5年、防水5年、表面2年） | □ |
| 质保期内响应天数（7个工作日） | □ |
| 安全责任全由乙方承担 | □ |
| 设计师各节点必须到场 | □ |
| 甲方有权自请第三方监理 | □ |

## 十三、签合同前最后一步 —— 交叉验证

拿到对方最终的合同、报价、材料清单后，做这几件事：

- 三份文件交叉比对 — 合同里提到的材料 → 附件清单里有没有？报价单里的项目 → 合同里有没有？三份文件互相印证，一处矛盾=不签

- 对比至少3家 — 把A/B/C三家公司的报价表并列对比，看：

  - 哪家漏项了（报价表比别人少一页 = 漏项 = 后期增项）

  - 同一项目的材料品牌是否一致（品牌不一样=价差）

- 打电话问一个”已完工半年以上”的业主 — 找公司要一个已完工半年的老客户联系方式，打电话问：

  - 竣工验收后有没有发现新问题？

  - 有问题了公司上门及时吗？

  - 入住半年了有什么后悔的？

- 问清楚工地负责人是谁 — 签合同的设计师和实际施工的工长是不是同一个人？有没有工长的联系方式？工长同时管几个工地？

- 再走一遍工地 — 签合同前再去一次他们正在施工的工地，看：

  - 现场是否整洁（干净=管理好）

  - 材料堆放是否规范（材料乱扔=不珍惜你家材料）

  - 问现场工人”老板结工资及时吗”（工人说老板好=公司靠谱，工人说拖欠=小心卷款跑路）

## 十四、最终检查清单 — 签合同那天带着

| # | 我的权利和保障确认 | ✅ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料附件全部填写完成（品牌+型号+规格没有空白） |  |
| 2 | 报价单没有”按实结算”字眼 |  |
| 3 | 付款节奏是20/20/20/20/15/5，签约不超20% |  |
| 4 | 延期违约金100元/天写入 |  |
| 5 | 质保水电5年/防水5年/其他2年写入 |  |
| 6 | 增项书面签字才有效写入 |  |
| 7 | 全屋定制增项单价表已填写 |  |
| 8 | 全部材料品牌写在纸质附件里 |  |
| 9 | 工期具体到日期 |  |
| 10 | 施工图纸全套确认完毕 |  |
| 11 | 三家公司报价对比已做完 |  |
| 12 | 公司营业执照已查无异常 |  |
| 13 | 合同有公司公章+法人签字 |  |
| 14 | 我有一份完整的合同+附件+图纸 |  |

以上14项全部打勾后，方可签约。

本文档最后更新：2026年6月 | 恩施 | 131㎡全包装修

# 全流程避坑指南 — 从谈价到交房

恩施 131㎡ 全包装修专用 | 每一步的坑我都给你标好了

01-逐项谈判清单 ｜ 03-合同材料清单 ｜ 04-逐项验收清单 ｜ 05-参考速查表 ｜ >> README

## 第一阶段：选公司（不要只看样板间）

### 1.1 去哪里找装修公司

| 渠道 | 优缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 朋友/邻居/同事推荐 | 真实，但朋友家好不等于你家好 | 首选，但也要去过工艺 |
| 小区扫楼看工地 | 最真实，直接看同户型在做工地的工艺 | 强烈推荐，下楼就能看 |
| 第三方平台（土巴兔/齐家网） | 名义上有保障，实则平台抽成导致增项 | 只当信息渠道，不全信 |
| 本地建材市场门口的小公司 | 价格低但没保障 | 不推荐新手 |
| 品牌连锁（业之峰/东易日盛/名雕等） | 品牌大但贵，且是加盟=换了个店名 | 恩施本地连锁不多，谨慎 |

### 1.2 初步筛选（加微信前就做）

- 天眼查/企查查 — 查公司工商信息：

  - 注册时间（低于2年的慎重）

  - 有无官司纠纷、行政处罚

  - 法人是否频繁变更

  - 注册地址和实际办公地址是否一致

- 裁判文书网 — 搜”公司名 + 装修合同”，查有没有打过官司

- 抖音/小红书搜”公司名 + 投诉”“公司名 + 踩坑” — 本地圈子小，有人避雷就会发

- 要求对方发正在做的工地地址 — 不能发的直接pass

### 1.3 进店考察（多注意细节）

- 进店不要留电话（留了就被反复骚扰）

- 不要被样板间迷惑，直接要去看在建工地

- 问他：设计师会不会全程跟单？工长同时管几个工地？

- 要求看已完工半年的案例照片（不要效果图，要实拍图），看有没有开裂/空鼓/门下沉

- 感受一下和设计师的沟通：他没听懂你说的话、一个劲推套餐 = 不靠谱

### 1.4 量房&出方案

- 让3-4家公司同时量房（同一天约到，让他们互相看见）

- 量房后要求出：

  - 平面布局图（2-3种方案供选择）

  - 拆改示意图

  - 初步报价单

- 如果某家公司量房后催你交定金，直接拒绝。“量房免费”是行业惯例。

## 第二阶段：谈价（分三轮打）

### 2.1 不谈套餐，要清单报价

绝对不签任何”套餐”合同。

- “699/㎡”“899/㎡”“999/㎡”套餐 = 基础款 + 所有好看的都加钱

- 要求出具分项清单报价：每项施工内容、材料品牌型号、单位、单价、数量

- 如果对方说”出不了这么细”——换一家，能出的公司多的是

### 2.2 第一轮：了解行情

拿到3-4份报价单后，不管价格高低，先做横向对比：

| 对比维度 | 怎么看 |
| --- | --- |
| 总价对比 | 去掉最高和最低，看中间两家 |
| 水电报价方式 | 是”一口价”还是”按实结算”？后者=坑 |
| 材料品牌 | A公司用伟星，B公司用杂牌？品牌差异=价差 |
| 项目完整性 | 有无漏项？（防水、垃圾清运、美缝、包管……） |
| 柜体报价方式 | 投影面积还是展开面积？含什么不含什么？ |

### 2.3 第二轮：压价

核心话术—— - “B公司比你便宜6000块，也是用的伟星管+雨虹防水” - “C公司报了XXX一平，换成你家这价我找你签” - 不要只说”贵了”，要给具体差距数字

可以砍的幅度：恩施本地报价水分约15%-25%。

### 2.4 第三轮：不降价就升级

第二轮砍到底后，对方说”不能再降了”——那就升级材料：

话术—— - “总价我不降了，你帮我把瓷砖升级成东鹏/马可波罗” - “你把柜体板换成万华禾香板 ENF 级” - “你把铰链从东泰升级成百隆” - “你再送我一个厨房台下盆 + 全屋美缝”

这是最后一轮。谈到这里如果对方拒绝一切升级——那就真到底了。

### 2.5 最佳签单时机

- 月底、季度末、年底（12月）——销售冲业绩，更有弹性

- 3-4月、9-10月——装修旺季前，公司愿意放价吸引订单

- 避开春节后1-2月——工人都没回来，签了也是等

- 不要被”今天签才能享受这个价”吓住——好的价格下周也在，急着催你签的必有猫腻

## 第三阶段：签合同（最长的章节，每一条都关乎你的钱）

### 3.1 合同要包含的文件清单

签合同时必须有下列文件，缺一个都不签：

| 序号 | 文件 | 是否齐全 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装修合同正本（建议用住建局标准合同模板） | □ |
| 2 | 材料清单附件（就是本文档”01”那一份） | □ |
| 3 | 全套施工图纸（不少于15张） | □ |
| 4 | 3D效果图（至少客餐厅+主卧） | □ |
| 5 | 报价清单（分项，含施工费+材料费明细） | □ |
| 6 | 工期进度表（甘特图） | □ |
| 7 | 付款节点表 | □ |
| 8 | 全屋定制产品清单（同上01文档第三部分） | □ |
| 9 | 质保承诺书（含质保时限和响应时间） | □ |
| 10 | 营业执照复印件（盖公章） | □ |

### 3.2 施工图纸最少包含

- 原始结构图

- 拆墙示意图

- 砌墙示意图

- 平面布置图

- 家具尺寸图

- 地面铺贴图（含铺贴方向+起铺点）

- 天花板吊顶图（含灯具定位）

- 开关布置图

- 插座布置图

- 水路走向图（冷热水分开标注）

- 立面索引图

- 各空间立面图（每个房间四面墙的立面）

- 节点大样图（特殊工艺的剖面详图）

- 全屋定制设计图（每个柜体的内部结构+外立面）

图纸注明： 经甲乙双方签字确认的图纸，任何一方不得擅自更改。如需变更，须办理书面变更手续。

### 3.3 工期条款

开工日期：20____年____月____日
竣工日期：20____年____月____日
总工期：____日历天

延期违约金：100 元/日历天
（从竣工日次日起算至实际交付日）

以下情况不计算延期（但需乙方书面通知+甲方确认）：
1. 甲方书面确认的增项导致的延期（增项对应的天数）
2. 不可抗力（如当地政府发布的停水停电超3日、自然灾害）
3. 以下情况不能作为延期的理由（看清楚！）：
   - 材料断货（这是乙方组织不力）
   - 施工人员调配不开（这是乙方管理问题）
   - 天气（雨天/潮湿天——这是乙方应预判的）
   - 甲方未配合验收（除非甲方确实3日内无法到场）

### 3.4 付款条款

| 节点 | 支付比例 | 金额 | 支付条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约 | 20% | ___元 | 合同双方签字盖章后 |
| 水电验收 | 20% | ___元 | 水电验收合格，双方签字确认 |
| 泥木验收 | 20% | ___元 | 防水闭水试验通过、瓷砖/木工验收合格，双方签字 |
| 油漆验收 | 20% | ___元 | 油漆/墙面验收合格，双方签字 |
| 竣工验收 | 15% | ___元 | 全部专业验收通过，双方签字 |
| 居住3个月后 | 5% | ___元 | 入驻满3个月，复验无问题后支付 |

关键原则： - 不接受签约付40%/50%/60% - 不验收不付款，不合格不签字 - 最后5%是你的终极保障 - 每次付款前必须拿到业主签字的验收单

### 3.5 增项管理条款

合同必须写明增项管理流程：

1. 任何增项（包括乙方建议或甲方提出）必须填《工程变更单》
2. 《工程变更单》必须写明：变更内容、材料品牌型号、数量、单价、总价
3. 甲方签字确认后方可施工
4. 未经甲方书面签字的增项，甲方不承担任何费用
5. 口头承诺或微信/电话约定的增项，甲方不承认其效力
6. 单个增项金额超过 500 元或累计增项超过 2000 元时，
   双方须签署补充协议

### 3.6 质保条款

质保期从竣工验收合格之日起算：

- 水电隐蔽工程：5年
- 防水工程：5年
- 表面工程（墙面/天花/瓷砖/地板）：2年
- 全屋定制（柜体/门板/五金）：2年
- 室内门/门窗套：2年
- 卫浴洁具：按品牌厂家售后标准

质保期内出现质量问题：
1. 甲方以书面方式（含微信+拍照）通知乙方
2. 乙方在7个工作日内安排人员上门查看并免费维修
3. 同一质量问题连续维修2次仍未解决的，甲方有权要求更换
4. 乙方逾期不回应或无法联系的，甲方自行安排维修，
   费用乙方据实报销 + 甲方可从未付尾款中直接扣抵

### 3.7 其他必须写入合同的条款

- 安全责任： 施工期间现场发生的一切安全事故（含人身伤亡、财产损失），责任由乙方承担。

- 成品保护： 每阶段施工完成后，乙方负责对已完成部分进行成品保护。若后续施工损坏已完工部分，乙方免费修复。

- 全屋保洁： 竣工验收移交前，乙方负责全屋开荒保洁一次（含窗户内外）。

- 垃圾清运： 施工期间产生的所有建筑垃圾，由乙方负责运输至小区指定堆放点（如小区无指定点，乙方负责外运合法消纳）。

- 不得转包： 本合同项下全部工程不得转包给第三方。如发现转包，甲方有权立即解除合同，乙方退还全部已付款 + 支付30%违约金。

- 设计师到场： 设计师必须在每个验收节点到场（水电/泥木/油漆/竣工）+ 全屋定制安装到场不少于2次。

- 监理权： 甲方有权聘请第三方监理，乙方应予以配合。

- 发票： 乙方应在收到每笔款项后5个工作日内开具等额发票。

## 第四阶段：主体拆改（5-7天，最容易违规）

### 4.1 开工前的保护

- 入户门：包门套+保护膜

- 窗户：保护膜贴里面

- 燃气表：用保护罩包好（弄坏了燃气公司让你整栋楼停气）

- 下水口：全部用盖子堵好，防止建筑垃圾掉落堵塞

- 公共区域（走廊到电梯）：铺地面保护垫

### 4.2 拆墙避坑

| 坑 | 怎么避 |
| --- | --- |
| 动承重墙 | 对照图纸确认。承重墙用手敲是”实”的，非承重墙声音发空。动了就是安全问题，被举报要恢复原状+罚款 |
| 拆墙太暴力 | 先用切割机切出边界，再用电锤。直接砸=砸裂相邻墙体+楼下天花板 |
| 铲墙皮不彻底 | 铲到水泥砂浆层才算完，残留白色腻子=不合格 |
| 建筑垃圾乱堆放 | 装修公司负责运到小区指定点，每天清理 |

### 4.3 砌墙避坑

| 坑 | 怎么避 |
| --- | --- |
| 新墙不植筋 | 每50cm高度植入一根钢筋连接新旧墙，不植筋=后期开裂 |
| 不挂钢丝网 | 新旧墙交接处挂钢丝网，宽15-20cm，防开裂 |
| 卫生间新墙不做地梁 | 卫生间砌墙前必须先倒地梁（混凝土导墙），高20cm，防潮水上墙 |
| 门洞不加过梁 | 所有门洞上方必须加水泥过梁（钢筋混凝土/槽钢），不能直接用砖搭，用角钢替代也可 |
| 顶砖斜砌 | 墙顶与梁/楼板之间的缝隙用砖斜砌+砂浆填满，不能直砌留缝 |
| 墙砌歪了 | 每砌完一层用水平尺量，误差超过3mm=拆了重砌 |

### 4.4 拆改验收

| 验收项 | 标准 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| 拆墙位置 | 与图纸一致 | 卷尺 |
| 新砌墙垂直度 | ≤3mm | 2米靠尺+塞尺 |
| 新砌墙平整度 | ≤3mm | 2米靠尺+塞尺 |
| 植筋 | 已做（每50cm） | 施工时看/要求拍照 |
| 地梁 | 卫生间墙已做 | 施工时看/要求拍照 |
| 钢丝网 | 新旧墙交接处已挂 | 抹灰前看 |
| 铲墙皮 | 到水泥层 | 目测 |
| 门洞过梁 | 已加 | 目测 |

签字条件： 以上全部项目验收合格 → 拆改验收签字。

## 第五阶段：水电改造（7-10天，最重要！）

### 5.1 开工前你必须准备的

提前做好插座/开关/用水点清单。 带着清单去现场一个一个点位对。

#### 各区域插座配置建议（131㎡）

玄关（2-3个） - 鞋柜中间：1个五孔（烘鞋器/充电） - 弱电箱旁：1个五孔（供猫/路由器） - 离地30cm：1个备用

客厅（12-15个） - 电视墙下方：5-6个五孔 + 1个网线 + 1个电视线 - 沙发两侧（离地30cm）：各2个五孔（带USB） - 电视墙预埋50管（走线用） - 阳台：1个五孔（扫地机器人） - 窗帘盒旁：1个五孔（电动窗帘预留）

餐厅（4-5个） - 餐桌旁：1个地插（火锅用）或墙插离地30cm - 餐边柜：3个五孔（饮水机/咖啡机/充电）

厨房（10-14个，全部带开关） - 台面上方（离地110-120cm）：6个带开关五孔 - 电饭煲、微波炉、烧水壶、空气炸锅、豆浆机、预留 - 油烟机：1个（隐蔽在吊柜内） - 冰箱：1个（离地30cm，单独回路） - 燃气报警器：1个（离地30cm，靠近燃气表） - 净水器：1个（水槽下方） - 垃圾处理器：1个（水槽下方） - 洗碗机：1个（水槽下方或旁边） - 燃气热水器：1个

主卧（8-12个） - 床头两侧（离地70-80cm）：各2个五孔（带USB）+ 双控开关 - 床尾/电视墙：2-3个五孔 - 梳妆台/书桌：2-3个五孔 + 网线 - 窗帘盒：1个（电动窗帘） - 空调：1个16A插座（单独回路）

次卧×2（各6-8个） - 同主卧逻辑，缩小

书房/客卧（5-8个） - 书桌：3个五孔 + 网线 - 其余同卧室

卫生间×2（各6-8个） - 洗手台旁：1个五孔（吹风机/电动牙刷充电） - 马桶旁：1个五孔 + 防水盒（智能马桶盖预留） - 洗衣机：1个（如放卫生间） - 热水器：1个16A（如用电热水器） - 电热毛巾架：1个（预留） - 镜前灯：1根线

生活阳台（3-5个） - 洗衣机：1个 - 烘干机：1个 - 热水器：1个（如放阳台）

全屋合计约70-90个插座。 套餐装修公司一般只含50个。超出多少 + 单价多少，必须写入合同。

### 5.2 水电材料验收

材料进场时你必须到。拿合同附件逐项对： - 电线的品牌、平方数（看线身喷码） - 水管品牌、壁厚（看管壁印刷） - 线管品牌、颜色（新管不是回收料） - 网线看线标（CAT5E/CAT6） - 强弱电箱的品牌、回路数

### 5.3 施工中的细节

电路： 1. 线管横平竖直，大弯工艺（活线，后期能抽动） 2. 一根线管内不超过3根线（2.5mm²红线穿2根） 3. 强弱电管间距≥30cm，交叉处包锡纸 4. 管卡间距≤80cm（管卡=固定线管的卡子） 5. 插座底盒必须上保护盖（不然水泥会堵死） 6. 空调、厨卫用4mm²线，普通插座2.5mm²，照明1.5mm² 7. 开槽：承重墙横槽≤30cm、非承重墙≤50cm

水路： 1. 走顶不走地（走顶漏水一眼看见，走地等楼下找上来） 2. 左热右冷，间距15cm 3. 冷热水管全部用热水管（壁厚3.4mm以上），品牌统一 4. 排烟管、下水管必须用隔音棉包好再封，不然楼上冲水声很吵 5. 排水管坡度≥1%

卫生间等电位： 很多装修公司偷懒不接！打开等电位端子箱看有没有接线。等电位可以防止触电，是强规。

### 5.4 水电验收

水管打压测试（你必须亲眼看着）： - 打到0.8MPa（8公斤压力） - 保持30分钟 - 掉压≤0.05MPa为合格 - 各接头用纸巾擦拭，不能有渗水

电路测试： - 验电器测两个插座：左零右火上接地 - 各回路开关测试：对应断路/对应照明 - 漏电保护器按测试按钮，必须跳闸 - 网线用测线仪测每一路

自己拍照留档： - 每面墙都拍 - 卷尺入镜 (离开地面/墙角各多少厘米) - 每个空间的四面墙各一张照片 - 不靠装修公司的”竣工图”，自己拍的最靠谱 - 以后打孔、挂画、装挂钩全靠这份照片

### 5.5 签字条件

- 水管打压通过（有压力表拍照）

- 电路全部通电测试通过

- 排水接好、倒水通畅

- 所有点位数量和位置与图纸一致

- 自己拍照留档已完成

有任何一项没通过 = 不签字 = 不付款 = 不进入下一阶段

## 第六阶段：泥瓦工（15-20天，最看手艺的阶段）

### 6.1 防水（最不能省）

施工顺序： 1. 清理基面 → 所有灰尘/松动颗粒清掉 2. 管根、阴角堵漏王封堵 + 圆弧处理 3. 第一遍防水涂料（纵横交叉刷） 4. 干透后（至少6小时）→ 第二遍防水涂料 5. 干透后（至少24小时）→ 闭水试验

重点部位： - 管根（下水管根部）：堵漏王 + 防水附加层——漏水50%都在这儿 - 阴角（墙地交接处）：圆弧R角处理 + 防水附加层 - 门槛石：安装后两边都要刷堵漏王——水从这儿渗出去 - 卫生间门洞侧面：墙的两侧延展刷防水各30cm——防止返潮

防水高度： - 淋浴区：≥1.8m（必须用柔韧型防水） - 洗手台区：≥1.2m - 其余墙面：≥30cm - 厨房：地面 + 墙面30cm - 阳台（如有洗衣机）：地面 + 墙面防水

### 6.2 闭水试验

- 堵住所有地漏（用堵水球/沙袋）

- 放水，水深没过地面3-5cm

- 至少48小时

- 联系楼下邻居，打开他们的卫生间天花板，用手摸、用纸巾擦拭，确认无任何渗水

- 到楼下看的过程要拍照。有渗水痕迹 = 返工，直到不漏为止。

### 6.3 贴砖

进场验砖： - 品牌、型号、色号与合同是否一致 - 批次号（不同批次可能有色差） - 开3-5片看有没有崩角、色差、平整度问题

贴砖顺序： 先贴墙砖 → 再贴地砖（墙压地，排水更好，也更美观）

注意： 1. 全瓷砖（吸水率<0.5%）必须刷背胶 + 用瓷砖胶，纯水泥贴不住 2. 瓷片（吸水率高）泡水2小时以上再贴，不然吸水泥水分空鼓 3. 砖缝里的十字卡要清理干净，方便后期做美缝 4. 卫生间地砖做成坡向地漏（坡度≥1%），铺后用泼水来测排水 5. 厨房烟道用红砖包管，不能直接贴砖（烟道冷热变化大，贴砖会拉裂） 6. 所有开孔（底盒/出水口）必须用开孔器开圆孔，不能砸豁口。

阳角处理： - 海棠角（45度切口拼直角）：最好看，对师傅手艺要求高 - 阳角条（金属/PVC）：施工简单，保护性好，但颜值略低 - 直接对碰：会露出毛边，一般不这么做

### 6.4 泥瓦验收

防水验收： | 项 | 标准 | 检查方法 | |——|——|——| | 闭水试验 | 48小时楼下无渗水 | 去邻居家看 | | 防水高度 | 淋浴≥1.8m | 卷尺量 |

贴砖验收： | 项 | 标准 | 检查方法 | |——|——|——| | 空鼓率 | 单砖中心不允许空鼓，整屋空鼓率≤5% | 空鼓锤逐块敲 | | 平整度 | ≤2mm/2m | 2米靠尺+塞尺 | | 垂直度 | ≤2mm/2m | 2米靠尺 | | 阴阳角方正 | ≤3mm | 直角尺 | | 缝隙均匀 | 误差≤1mm | 目测十字缝+塞尺 | | 地面坡度 | 地漏最低点，不积水 | 泼水+水平尺看坡向 | | 地漏 | 回字形铺贴，低于砖面2-3mm | 目测 | | 开孔 | 圆孔完整，无豁口 | 逐孔看 | | 崩边崩瓷 | ≤0.5mm | 目测+手摸边角 | | 墙地对缝 | 按设计图纸的对缝是否对齐 | 目测 | | 表面 | 无划痕、无水泥污染、无色差 | 侧光看 |

### 6.5 美缝

贴完砖等水泥干透（至少7天，不能用赶工借口）再做。 做之前清缝：用吸尘器 + 刀片把缝里的水泥灰清干净。 颜色选跟瓷砖接近的最安全。

## 第七阶段：木工（5-8天）

吊顶三要素：轻钢龙骨 + L型转角 + 防锈处理

- 龙骨全部用轻钢龙骨——不能是木龙骨，木龙骨吸潮变形 + 不防火

- 副龙骨间距≤40cm，主龙骨间距≤1m

- 转角必须是一块L型整板，不能两块板拼接（一拼后期肯定开裂）

- 石膏板接缝留3-5mmV型缝，方便后面嵌缝

- 螺丝点防锈漆——每个螺丝！后期铁锈会透过乳胶漆

- 窗帘盒预留足够深度（电动双帘≥20cm）

- 如果需要装筒灯/射灯——在木工阶段就把开孔尺寸定好

木工验收：

| 验收项 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 龙骨材质 | 轻钢≠木 | 目测 |
| 龙骨间距 | 主≤1m、副≤40cm | 卷尺 |
| 转角 | L型整板 | 目测每个转角 |
| 接缝 | V型3-5mm | 目测+尺 |
| 螺丝 | 无穿纸面 | 手摸+目测 |
| 水平度 | ≤3mm/2m | 激光水平仪/靠尺 |
| 预留孔 | 灯/出风口尺寸对 | 卷尺对照图纸 |

## 第八阶段：油漆（12-18天，跳过梅雨季！）

恩施气候提醒： 梅雨季（6月-7月）湿度85%+，腻子干不透、乳胶漆无法成膜、后期必然开裂起皮发霉。如果工期撞上这个月——暂停。

### 8.1 施工步骤

墙固 → 嵌缝石膏(石膏板缝/线槽/新旧墙交接)
     → 第一遍腻子(干透)
     → 第二遍腻子(干透)
     → 第三遍腻子(干透后进行打磨)
     → 底漆(一遍)
     → 面漆第一遍(干透)
     → 面漆第二遍

每一步必须干透才能进入下一步。催进度 = 后续开裂。

### 8.2 注意事项

- 阴阳角必须用阴阳角条找直

- 所有螺丝先点防锈漆再刮腻子

- 石膏板接缝处贴牛皮纸/防裂网

- 线槽处、新旧墙交接处局部挂网

- 乳胶漆到货必须当面扫防伪码验证

- 调色漆必须一次性调好（分次调会有色差）+ 留备用漆

### 8.3 油漆验收

| 验收项 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 腻子层 | 无裂纹、无沙眼 | 目测 |
| 打磨 | 平整光滑无波浪 | 强光手电筒从侧面打光看整面墙 |
| 阴阳角 | 方正、垂直 | 直角尺 |
| 底漆 | 已刷 | 看颜色（刷过底漆墙面微微发暗） |
| 面漆 | 无色差、无流坠、无起泡、无刷痕 | 白天自然光 + 晚上手电筒侧照 |
| 分色 | 边界平直，不相互污染 | 看天花板与墙的交界处 |

## 第九阶段：安装（10-15天）

安装顺序： 开关插座 → 灯具 → 卫浴 → 室内门 → 全屋定制

### 9.1 开关插座面板

| 检查项 | 标准 |
| --- | --- |
| 水平度 | 所有面板水平，误差≤1mm |
| 与墙面紧贴 | 无缝 |
| 开关方向 | 全屋一致（向上=开 或 向下=开，统一） |
| 每个插座 | 验电器测：左零右火上接地，不能反 |
| 每个网口 | 测线仪测通断 |
| 空调插座 | 16A专用孔比普通孔大，不通用 |

### 9.2 灯具

| 检查项 | 标准 |
| --- | --- |
| 位置 | 与图纸一致 |
| 双控开关 | 两个位置都能控制那盏灯 |
| 灯光 | 每个灯都亮、无频闪（用手机摄像头看） |
| 筒灯/射灯 | 居中、开孔圆整 |

### 9.3 卫浴

| 检查项 | 标准 |
| --- | --- |
| 马桶 | 冲水3次正常、底座密封、存水弯正常 |
| 花洒 | 各种模式切换正常、接头无渗水 |
| 浴室柜 | 水平、龙头出水正常、下水密封 |
| 角阀 | 每个角阀用纸巾包接头，5分钟后打开看有无水迹 |

### 9.4 室内门

| 检查项 | 标准 |
| --- | --- |
| 垂直度 | ≤2mm |
| 门缝 | 上/左/右：2-3mm，下：5-8mm |
| 开闭 | 任意角度停住，不自行开合 |
| 门锁 | 把手不松动、锁舌顺畅 |
| 合页 | ≤2.4m的门3个/扇，≥2.4m的4个/扇 |
| 门套/门吸 | 紧固、完好 |
| 密封条 | 已装、关门无缝隙/漏光 |

## 第十阶段：全屋定制安装（5-7天，全程人盯人）

这是整个装修最容易出错的环节，你必须全程在场。

### 10.1 验货（安装师傅开包、你挨个点）

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 柜体板 | 每块板背面有品牌LOGO。厚度18mm（拿卡尺量）≠ 16mm |
| 柜门 | 颜色与你在店里挑的一致。每扇门打开看正反面 |
| 封边 | 平滑、无崩边、无溢胶。尤其看四个角 |
| 五金 | 铰链/拉手/滑轨的品牌与合同一致 |
| 背板 | 厚度与合同一致（合同写的9mm就现场量，不能是5mm） |

### 10.2 安装中

- 安装师傅打孔前必须对照水电照片——打穿水管/电线管就废了

- 柜体靠墙侧必须用水平仪校准——柜子歪了门调不平

- 柜体与墙面交接处用防霉玻璃胶密封——卫生间必须防霉型

- 遇到需要切割开的板子，看截面有没有绿色防伪码（ENF级）

### 10.3 全屋定制验收

| 验收项 | 标准 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 板材材质/厚度 | 与合同一致 | 卡尺量、看板身LOGO、看截面颜色/防伪 |
| 气味 | 正常木材味，不能刺鼻 | 闻——刺鼻=环保不达标 |
| 封边 | 无脱落/崩边/溢胶/色差 | 手摸每条边 |
| 柜体垂直度 | ≤2mm | 靠尺/水平仪 |
| 柜体水平度 | ≤2mm | 水平尺 |
| 门板平整度 | 无弯曲变形 | 侧光看 + 手摸 |
| 门缝均匀度 | 所有门缝一致，误差≤1mm | 目测 + 塞尺 |
| 门板闭合 | 无碰撞、无摩擦、关门有缓冲 | 每扇门开关3次 |
| 抽屉 | 抽拉顺畅、满载不卡、有缓冲 | 每个装几本书试 |
| 铰链 | 品牌正确、阻尼正常、无生锈 | 查LOGO+手试 |
| 拉手 | 牢固、水平、位置统一 | 手拉+水平尺 |
| 反弹器 | 按弹出、推回卡住 | 试3次 |
| 拉直器 | 超1.5m门板已装 | 目测 |
| 挂衣杆 | 牢固 | 双手下拉 |
| 柜内灯带 | 亮、手扫/开门感应灵敏 | 实际测试 |
| 打胶 | 柜体与墙面接触处全部密封 | 目测+手摸 |
| 台面 | 水平、接缝<0.5mm、打磨光滑、挡水条 | 手摸接缝 + 看反射 |

有问题的当场写整改清单，双方签字、约好整改完成日期。不整改完成，不付下一笔款。

## 第十一阶段：竣工验收（1天，逐项过）

### 11.1 水路

| 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| 所有水龙头 | 冷热水各开一次，看出水、关紧后看滴水 |
| 马桶 | 冲水5次，观察虹吸、底座密封 |
| 花洒 | 顶喷、手持、下出水各试 |
| 角阀 | 每个角阀用干纸巾包接头，5分钟后打开看有无水迹 |
| 下水/地漏 | 每个倒一整桶水（水桶装满15L），看流速 |
| 排水管接口 | 手摸有无渗水 |
| 净水器 | 出水/排水通 |

### 11.2 电路

| 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| 每插座 | 验电器测（二孔+三孔都测） |
| 每开关 | 对应灯具开5次 |
| 双控 | 两个位置分别操控 |
| 漏电保护 | 每个按”测试”按钮确认跳闸 |
| 弱电 | 网线测通，电视线测信号 |
| 空调/大功率 | 16A孔位对应 |

### 11.3 门窗

| 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| 每扇门 | 开合3次、任意位置停、锁舌灵活 |
| 门缝 | 上/左右:2-3mm，下:5-8mm |
| 密封条 | 关门看是否透光 |
| 窗户 | 开关、锁、密封条、玻璃有无雾汽 |

### 11.4 墙面/天花

| 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| 墙面 | 白天正面看、晚上手电筒从侧面照——有波浪纹=返工 |
| 阴阳角 | 肉眼不歪 |
| 天花 | 无裂缝（重点是转角处） |
| 踢脚线 | 与墙面紧贴、转角45度拼接 |
| 有颜色漆 | 侧光看颜色是否均匀，收边处是否齐 |

### 11.5 地面

| 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| 瓷砖 | 空鼓锤再全屋敲一遍 |
| 美缝 | 无脱落、无凹坑、颜色均匀 |
| 地板 | 满屋走一圈，无空响、无起鼓 |
| 踢脚线 | 与地面无缝隙 |

### 11.6 全屋定制

（同第十阶段的验收表，竣工验收时再确认一遍+之前的问题都已整改）

### 11.7 其他

| 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| 燃气灶 | 点火、看火焰蓝色（黄色=燃烧不充分） |
| 热水器 | 开热水测试出水和温度 |
| 油烟机 | 开到最大档，纸靠近不松手=吸力够 |
| 烟道止逆阀 | 密封、不窜味 |
| 全屋保洁 | 窗内窗外、地面、柜子内部都已清洁 |

## 第十二阶段：入住三个月后复验

### 最后5%尾款付之前检查：

- 墙面有无裂缝（新旧墙交接处、石膏板接缝、线槽处）

- 乳胶漆有无起皮、发霉（墙角、窗边）

- 防水有无渗漏（楼下的卫生间天花板）

- 瓷砖有无空鼓恶化或裂缝

- 柜门有无下沉、铰链松动

- 门有无变形、锁具正常

- 下水排水速度、有无反味

- 插座、灯具、电器全功能正常

以上全正常 → 付最后5%。有问题 → 整改→复验→再付。

## 附1：装修全程时间线

| 阶段 | 工期 | 你必须在的时刻 |
| --- | --- | --- |
| 选公司+量房+方案 | 15-20天 | 量房、看工地、签合同 |
| 主体拆改 | 5-7天 | 开工交底、拆改验收 |
| 水电改造 | 7-10天 | 水电定位、材料验货、验收+拍照 |
| 泥瓦（防水+贴砖） | 15-20天 | 闭水试验开始和结束时、贴砖验收（有空鼓锤） |
| 木工 | 5-8天 | 木工验收 |
| 油漆 | 12-18天 | 乳胶漆进场验防伪、油漆验收 |
| 安装（插座+灯具+卫浴+门） | 10-15天 | 每项安装完毕验收 |
| 全屋定制安装 | 5-7天 | 全程在场 |
| 竣工验收 | 1天 | 按清单逐项过 |
| 开窗通风 | 至少2月 |  |
| 入住后复验 | 3个月后 | 检查问题+付最后尾款 |

## 附2：工具包 — 业主自备验收工具清单

| 工具 | 用途 | 购买渠道 |
| --- | --- | --- |
| 空鼓锤 | 瓷砖敲空鼓 | 淘宝10元以下 |
| 2米靠尺 | 测平整/垂直度 | 淘宝/Harbor（可跟工长借） |
| 塞尺 | 测缝隙大小 | 淘宝10元 |
| 水平尺 | 测水平 | 淘宝20-30元 |
| 直角尺 | 测阴阳角 | 淘宝15元 |
| 验电器 | 测插座接线 | 淘宝10元 |
| 5米卷尺 | 量尺寸 | 家中已有 |
| 线缆测试仪 | 测网线 | 淘宝/京东20-30元 |
| 强光手电筒 | 检查墙面平整度 | 可用手机手电筒替代 |
| 手机 | 拍照留档、录视频 | 已有 |

本文档最后更新：2026年6月。建议打印全文，逐阶段查看。

# 装修合同材料清单（合同附件模板）

使用说明：本文档应作为装修合同附件，逐项填写品牌、型号、规格后双方签字盖章。口头承诺一律无效，只有写进本附件的内容才有法律效力。

01-逐项谈判清单 ｜ 02-全流程避坑 ｜ 04-逐项验收清单 ｜ 05-参考速查表 ｜ >> README

## 一、辅材清单（装修公司提供）

### 1.1 水电材料

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号/系列 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR冷热水管 | □伟星□日丰□金牛□中财□保利 |  | □20□25□32 mm | 约___m |  | 全部用热水管标准（壁厚≥3.4mm） |
| 2 | PPR管件（弯头/三通/过桥） | 同上品牌 |  | 与水管配套 | 若干 |  | 必须同品牌 |
| 3 | PVC排水管 | □联塑□中财□公元 |  | □50□75□110 mm | 约___m |  |  |
| 4 | PVC线管 | □联塑□中财□伟星 | 红蓝分管 | □16 □20 mm | 约___m |  | 强红弱蓝，必须用新管 |
| 5 | 电线 | □熊猫□德力西□正泰□远东□金杯 | BV/BVR | 1.5mm² / 2.5mm² / 4mm² / 6mm² | 约___m |  | 照明1.5、插座2.5、厨卫空调4、入户10 |
| 6 | 网线 | □秋叶原□山泽□安普 | 超五类/六类 | 屏蔽/非屏蔽 | 约___m |  | 建议六类 |
| 7 | 电视线 | □秋叶原 □安普 | SYWV-75-5 | 四屏蔽 | 约___m |  |  |
| 8 | 强弱电箱 | □施耐德□西门子□ABB□正泰 |  | ___回路 | 2个 |  | 强电箱回路数≥___路 |
| 9 | 空气开关/漏电保护器 | □施耐德□西门子□ABB |  | ___A | ___个 |  | 冰箱单独一路 |
| 10 | 底盒 | □伟星 □联塑 | 86型 |  | ___个 |  |  |
| 11 | 包管材料 | □隔音棉 □阻尼片 |  |  | 约___根 |  | 下水主管必须包 |

### 1.2 泥瓦材料

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号/系列 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水涂料 | □雨虹□德高□西卡□汉高百得 |  | ___型（柔韧型/通用型） | ___桶 |  | 厨卫阳台必做 |
| 2 | 堵漏王 | □雨虹 □德高 |  | 速凝型 | ___kg |  | 管根/阴角用 |
| 3 | 水泥 | □海螺□华润□南方□堡垒 | PO42.5 | 50kg/袋 | ___袋 |  | 生产日期3个月内 |
| 4 | 黄沙 |  | 河沙/机制沙 | 中沙 | ___方 |  | 河沙不能用海沙（含盐反碱） |
| 5 | 瓷砖胶 | □德高□雨虹□西卡 | C1/C2 | ___kg | ___袋 |  | 大砖上墙必须用C2 |
| 6 | 背胶 | □德高 □雨虹 | 单组分 | ___kg | ___桶 |  | 全瓷砖上墙必刷 |
| 7 | 美缝剂 | □卓高□德高□皇氏工匠 | 环氧彩砂/真瓷 | （色号） | ___支 |  | 写色号，到货对色 |
| 8 | 十字卡/找平器 |  |  | □2mm□2.5mm□3mm | 若干 |  | 缝隙宽度 |
| 9 | 阳角条/护角条 |  |  | 铝条/PVC条 | 约___m |  | 如做海棠角则不需要 |

### 1.3 木工材料

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号/系列 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨 | □龙牌□泰山□可耐福 |  | 主龙骨_mm 副龙骨_mm | 约___m |  | 合同必须写”轻钢龙骨”，不能用木龙骨 |
| 2 | 石膏板 | □龙牌□泰山□可耐福□圣戈班 |  | 9.5mm / 12mm | ___张 |  | 耐水/普通（厨卫必须耐水） |
| 3 | 欧松板/多层板 | □莫干山□兔宝宝□千年舟 | ENF/E0 | 15mm/18mm | ___张 |  | 背景墙基层用 |
| 4 | 自攻螺丝 |  |  | 25mm/35mm | 若干 |  | 干壁钉 |
| 5 | 白乳胶 | □汉高百得□龙马□三棵树 |  |  | ___桶 |  |  |
| 6 | 厨卫铝扣板 | □奥普□友邦□法狮龙 |  | 0.6mm / 0.8mm | ___㎡ |  | 厚度≥0.6mm |
| 7 | 龙骨配件（吊杆/挂件/连接件） |  |  |  | 若干 |  |  |

### 1.4 油漆/墙面材料

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 型号/系列 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙固/界面剂 | □美巢□立邦□多乐士□雨虹 |  | 18kg/桶 | ___桶 |  | 墙面基层处理 |
| 2 | 内墙腻子 | □美巢□立邦□多乐士□三棵树 | 耐水腻子 | 20kg/袋 | ___袋 |  | 必须耐水腻子，不能普通 |
| 3 | 底漆 | □立邦□多乐士□三棵树□都芳□芬琳 |  | 5L/桶 | ___桶 |  | 与面漆同品牌 |
| 4 | 内墙乳胶漆（面漆） | □立邦□多乐士□三棵树□都芳□芬琳□大师 | （系列名称） | 5L/桶 | ___桶 |  | **(___色号)** |
| 5 | 嵌缝石膏 | □美巢 □立邦 |  |  | ___袋 |  | 石膏板接缝用 |
| 6 | 牛皮纸/网格带 |  |  |  | 若干 |  | 接缝防开裂 |
| 7 | 阴阳角条 |  |  | PVC | 约___m |  |  |
| 8 | 防锈漆 |  |  |  | 1小桶 |  | 自攻螺丝点涂 |

### 1.5 其他辅材

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃胶（防霉型） | □瓦克□道康宁□汉高百得□长鹿 | 中性 | ___支 | 厨卫必须防霉 |
| 2 | 泡沫胶 | □威固 □汉高百得 |  | ___支 | 门窗套/门框 |
| 3 | 结构胶 | □瓦克□道康宁□白云 |  | ___支 | 大理石/岩板/吊顶加固 |
| 4 | 角阀 | □九牧□箭牌□潜水艇□埃美柯 | 全铜主体 | ___个 | 冷热各需标识 |
| 5 | 地漏 | □潜水艇□九牧□箭牌 | 深水封/磁悬浮 | ___个 | 卫生间/洗衣机/干区各不同 |
| 6 | 生料带 |  |  | 若干 |  |
| 7 | 保护膜/地面保护垫 |  |  | 若干 | 施工期间成品保护 |
| 8 | 美纹纸 |  |  | 若干 | 分色/保护 |

## 二、主材清单

### 2.1 瓷砖

| 位置 | 品牌 | 系列 | 型号 | 规格 | 色号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅地面 | □马可波罗□东鹏□诺贝尔□冠珠□蒙娜丽莎 |  |  | □800×800□600×1200□750×1500 | ___# | ___片 |  | 写损耗率≤___% |
| 厨房地面 |  |  |  |  |  | ___片 |  | 防滑 |
| 厨房墙面 |  |  |  | □300×600 □400×800 |  | ___片 |  |  |
| 主卫地面 |  |  |  | □300×300 □400×400 |  | ___片 |  | 防滑系数≥R10 |
| 主卫墙面 |  |  |  | □300×600 □400×800 |  | ___片 |  |  |
| 次卫地面 |  |  |  |  |  | ___片 |  |  |
| 次卫墙面 |  |  |  |  |  | ___片 |  |  |
| 阳台地面 |  |  |  |  |  | ___片 |  |  |
| 门槛石 |  |  |  |  |  | ___条 |  | 颜色 |
| 窗台石 |  |  |  |  |  | ___m |  | 颜色/材质 |
| 踢脚线 |  |  |  |  |  | 约___m |  | 如用瓷砖踢脚线 |

### 2.2 地板（如卧室铺地板）

| 房间 | 品牌 | 系列 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧 | □圣象□大自然□菲林格尔□德尔□世友□生活家 |  |  | ___mm厚 | ___㎡ |  | 强化/实木复合/实木 |
| 次卧 |  |  |  |  | ___㎡ |  | 含防潮垫 |
| 客卧/书房 |  |  |  |  | ___㎡ |  | 含踢脚线 |

### 2.3 室内门

| 位置 | 品牌 | 材质 | 型号 | 颜色 | 门洞尺寸 | 数量 | 单价 | 含窗套/门套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主卧门 | □TATA□梦天□尚品本色□鑫迪 | □实木复合□免漆□烤漆 |  |  | 宽_×高_ | 1樘 |  | □含门套 |
| 次卧门 |  |  |  |  |  | 1樘 |  | □含门套 |
| 客卧/书房门 |  |  |  |  |  | 1樘 |  | □含门套 |
| 厨房推拉门 | □派雅□皇派□新豪轩□轩尼斯□本地品牌 | □钛镁合金□铝合金□吊轨□地轨 |  |  | 宽_×高_ | 1樘 |  | 吊轨还是地轨 |
| 阳台推拉门 |  |  |  |  |  | 1樘 |  | 若不做可省略 |
| 主卫门 |  | □钛镁合金 □铝合金 |  |  |  | 1樘 |  | 磨砂玻璃 |
| 次卫门 |  |  |  |  |  | 1樘 |  |  |
| 入户门套 | - |  |  |  |  | ___m |  |  |
| 全屋窗套 | - |  |  |  |  | ___m |  | □含 □不含 |

门配置详情应写清：

- 规格尺寸（宽×高×厚）：________

- 门扇厚度：□40mm □45mm

- 表面处理：□免漆 □烤漆 □开放漆 □封闭漆

- 填充物：□蜂窝纸 □桥洞力学板 □实木方 □实木芯

- 合页数量：□2个 □3个（建议3个）

- 门锁品牌：□名门 □雅洁 □汇泰龙 □百乐门 ________

- 门吸：□墙吸 □地吸

- 密封条：□有 □无（必须有）

- 是否含门套线：□是 □否

- 门套线宽度：___cm

- 是否含运输上楼：□是 □否

- 是否含安装：□是 □否

### 2.4 卫浴洁具

| 序号 | 物品 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马桶（主卫） | □箭牌□九牧□恒洁□TOTO□科勒□法恩莎 |  | 孔距：□300 □400mm | 1个 |  | 虹吸式/喷射虹吸/直冲 |
| 2 | 马桶（次卫） |  |  | 孔距：□300 □400mm | 1个 |  |  |
| 3 | 马桶配件 |  |  | 角阀+软管+密封圈 | 2套 |  |  |
| 4 | 花洒（主卫） | □箭牌□九牧□恒洁□汉斯格雅□高仪 |  | 三出水/顶喷+手持+下出水 | 1套 |  | 恒温/非恒温 |
| 5 | 花洒（次卫） |  |  |  | 1套 |  |  |
| 6 | 浴室柜（主卫） | □箭牌□恒洁□九牧□心海伽蓝 |  | 宽_cm × 深_cm | 1套 |  | 含镜柜/不含 |
| 7 | 浴室柜（次卫） |  |  |  | 1套 |  |  |
| 8 | 浴室柜龙头 |  |  | 全铜主体 | 2个 |  | 冷热双控 |
| 9 | 洗衣机龙头 |  |  | 全铜主体 | 1个 |  | 单冷 |
| 10 | 拖把池龙头 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 11 | 角阀 | □潜水艇□九牧□箭牌 |  | 全铜主体 | ___个 |  | 冷/热区分标识 |
| 12 | 五金挂件套装 | □卡贝□九牧□摩恩□莱尔诗丹 |  | 挂钩+毛巾杆+厕纸架+三角篮 | 2套 |  | 太空铝/不锈钢 |
| 13 | 拖把池 |  |  | 陶瓷/不锈钢 | 1个 |  |  |

### 2.5 开关插座

| 类型 | 品牌 | 系列 | 颜色 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一开单控 | □公牛□西门子□施耐德□罗格朗□松下 |  | □白色□深灰□金色 | ___个 |  |  |
| 一开双控 |  |  |  | ___个 |  |  |
| 二开单控 |  |  |  | ___个 |  |  |
| 二开双控 |  |  |  | ___个 |  |  |
| 三开单控 |  |  |  | ___个 |  | 少用，不易记 |
| 五孔插座（10A） |  |  |  | ___个 |  | 斜五孔不打架 |
| 五孔插座带开关 |  |  |  | ___个 |  | 厨房台面用 |
| 五孔插座带USB |  |  |  | ___个 |  | 床头/沙发旁 |
| 16A三孔插座 |  |  |  | ___个 |  | 空调/热水器 |
| 网线插座 |  |  |  | ___个 |  |  |
| 电视插座 |  |  |  | ___个 |  |  |
| 防水盒 |  |  |  | ___个 |  | 卫生间/阳台 |
| 空白面板 |  |  |  | ___个 |  | 预留备用 |
| 合计 |  |  |  | ___个 |  | **套餐仅含50个，超出___元/个** |

### 2.6 灯具

| 位置 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客厅主灯 | □欧普□雷士□三雄极光□飞利浦□月影 |  | ___W | 1个 |  | 三色变光/无极调光 |
| 餐厅主灯 |  |  |  | 1个 |  | 吊灯/吸顶灯 |
| 主卧灯 |  |  |  | 1个 |  | 三色变光 |
| 次卧灯 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 客卧灯 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 筒灯 |  |  | 开孔___mm | ___个 |  | 色温___K（建议3500K） |
| 射灯 |  |  | 开孔___mm | ___个 |  | 色温___K，显指≥90 |
| 线性灯/灯带 |  |  | ___W/m | ___m |  |  |
| 厨房灯 |  |  | 集成吊顶灯 | 1-2个 |  |  |
| 主卫灯 |  |  | 集成吊顶灯 | 1个 |  | 含换气扇/浴霸 |
| 次卫灯 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 阳台灯 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 镜前灯 |  |  |  | 1-2个 |  |  |
| 壁灯/床头灯 |  |  |  | ___个 |  | 如果预埋了线 |
| 感应灯/小夜灯 |  |  |  | ___个 |  | 走廊/玄关 |

### 2.7 厨卫吊顶电器

| 物品 | 品牌 | 型号 | 功能 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浴霸（主卫） | □奥普□欧普□松下□雷士 |  | □风暖□灯暖□双暖 | 1台 |  | 风暖需留6根线 |
| 浴霸（次卫） |  |  |  | 1台 |  |  |
| 换气扇（厨房/卫生间） |  |  |  | ___台 |  |  |
| 凉霸（厨房） |  |  |  | 1台 |  | 可选 |

### 2.8 橱柜台面（此项常归入全屋定制，需确认由谁提供）

| 项目 | 品牌 | 材质 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台面 | □中迅□赛凯隆□万峰□华迅 | □石英石□岩板□不锈钢 | ___mm厚 | 约___延米 |  | 石英石厚度≥15mm |

### 2.9 其他主材

| 物品 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门槛石 | - | □大理石□花岗岩□人造石 |  | ___条 |  | 颜色________ |
| 窗台石 | - | □大理石□人造石□石英石 |  | 约___m |  |  |
| 飘窗石 | - |  |  | ___个 |  |  |
| 挡水条 | - | □人造石□大理石□不锈钢 |  | ___m |  | 淋浴区 |

## 三、全屋定制清单（最重要的部分）

### 3.1 计价方式（必须勾选）

- 计价方式：□ 投影面积（宽×高） □ 展开面积（所有板子面积之和）

- 建议选投影面积，更透明。

- 投影面积是否含： □柜门 □背板 □层板 □挂衣杆 □收口条

- 不含的项目（加钱项）： ________________

- 超1.8m门板是否含拉直器： □含 □不含，另加___元/根

- 抽屉： 送_个，超出_元/个

- 玻璃门/开放格： □含 □不含，另加___元/㎡

- 见光面/侧封板： □含 □不含，另加___元/㎡

- 反弹器： □含 □不含，另加___元/个

- 柜内灯带+变压器： □含 □不含，另加___元/m

- 衣通/挂衣杆： □含 □不含

- 安装运输： □含 □不含

### 3.2 板材（核心！）

- 柜体板品牌： □万华禾香板 □兔宝宝 □莫干山 □千年舟 □露水河 □爱格 □克诺斯邦 □________

- 柜体板材质： □颗粒板 □多层实木 □欧松板 □生态板 □指接实木

- 柜体板厚度： □16mm □18mm（必须≥18mm）

- 柜体板环保等级： □ENF □E0 □F☆☆☆☆（建议ENF）

- 背板材质/厚度： □3mm □5mm □9mm □18mm（建议≥9mm，同色）

- 柜门板品牌： □同柜体 □________

- 柜门板材质： □颗粒板 □欧松板 □密度板 □实木 □PET □亚克力

- 柜门板厚度： □18mm □22mm □25mm

- 柜门板表面处理： □双饰面 □PET □烤漆 □亚克力 □实木贴皮

- 柜门板颜色： ________（写色号）

- 封边工艺： □EVA □PUR □激光封边（建议PUR以上）

### 3.3 五金件（关键！）

- 铰链品牌： □百隆（Blum）□海蒂诗（Hettich）□东泰（DTC）□悍高 □________

- 铰链系列： ________（如百隆的百变星/快装/阻尼）

- 铰链阻尼： □带阻尼 □不带阻尼（必须带阻尼）

- 抽屉滑轨品牌： □百隆 □海蒂诗 □东泰 □悍高 □________

- 滑轨类型： □三节轨 □托底轨（托底轨更好）

- 滑轨阻尼： □带阻尼 □不带阻尼

- 拉手品牌： □________ □标配

- 拉手材质： □锌合金 □铝合金 □不锈钢

- 拉手长度： 中孔距___mm（大柜门用长拉手，每扇门需确认）

- 拉直器品牌： □________ □标配

- 拉直器材质： □铝合金 □钛镁合金

- 挂衣杆品牌： □□________ □标配

- 反弹器品牌： □百隆 □海蒂诗 □悍高 □________

### 3.4 各空间柜体明细

#### 3.4.1 鞋柜（玄关柜）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 位置 | 入户玄关 |
| 尺寸 | 宽_m × 高_m × 深___cm |
| 投影面积 | ___㎡ |
| 柜体颜色 | ________（色号） |
| 柜门颜色 | ________（色号） |
| 布局 | 上柜_扇门 / 中空置物区 / 下柜_扇门 / 底部悬空___cm |
| 含抽屉 | ___个 |
| 含换鞋凳 | □有 □无 |
| 含挂衣区 | □有 □无 |
| 含穿衣镜 | □有 □无（抽拉式/门板内侧） |
| 含灯带 | □有（感应）□无 |
| 含透气孔 | □有 □无 |
| 单价 | ___元/㎡（含以上所有项目） |
| 小计 | ___元 |

#### 3.4.2 电视柜/客厅柜

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 位置 | 客厅电视背景墙 |
| 尺寸 | 宽_m × 高_m × 深___cm |
| 投影面积 | ___㎡ |
| 柜体颜色 | ________（色号） |
| 柜门颜色 | ________（色号） |
| 布局 | □满墙柜□地柜+吊柜□纯地柜 |
| 开放格 | □有 ___㎡（含在投影内/另算） |
| 电视机位 | 预留给___寸电视 |
| 含抽屉 | ___个 |
| 含灯带 | □有 □无 |
| 走线预埋管 | □50管已预埋 □未预埋 |
| 单价 | ___元/㎡ |
| 小计 | ___元 |

#### 3.4.3 橱柜

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 布局 | □一字型□L型□U型 |
| 地柜长度 | ___延米 |
| 吊柜长度 | ___延米 |
| 地柜高度 | ___cm（常规85cm，根据身高可调） |
| 地柜深度 | □55cm □60cm |
| 吊柜深度 | □35cm □37cm |
| 吊柜距台面 | ___cm（常规70-75cm） |
| 柜体板 | ________（ENF级） |
| 柜门板 | ________（色号） |
| 台面材质 | □石英石（___mm厚）□岩板□不锈钢 |
| 台面颜色 | ________ |
| 挡水条 | □后挡水□前挡水□无（极简） |
| 水槽位 | □单槽 □双槽，尺寸___mm |
| 灶具位 | 预留给___mm灶 |
| 含抽屉 | ___个 |
| 含拉篮 | □碗碟拉篮□调味拉篮□转角拉篮 |
| 含台下盆安装 | □含 □不含 |
| 含开孔（灶/水槽） | □含 □不含 |
| 单价-地柜 | ___元/延米 |
| 单价-吊柜 | ___元/延米 |
| 单价-台面 | ___元/延米 |
| 小计 | ___元 |

#### 3.4.4 衣柜（主卧）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 宽_m × 高_m × 深___cm |
| 投影面积 | ___㎡ |
| 柜体颜色 | ________（色号） |
| 柜门颜色 | ________（色号） |
| 门板类 | □平开门 □推拉门 |
| 内部布局 | 长衣区_cm / 短衣区_cm / 叠放区 / 挂裤区 / 抽屉___个 |
| 含拉直器 | □含（门超1.8m）□不需要 |
| 含穿衣镜 | □有（藏入柜内）□无 |
| 含裤架 | □有 □无 |
| 含保险柜位 | □有预留 □无 |
| 含灯带 | □有（开门感应）□无 |
| 单价 | ___元/㎡ |
| 小计 | ___元 |

#### 3.4.5 衣柜（次卧）

同上格式，逐项填写。

#### 3.4.6 衣柜（客卧/书房）

同上格式，逐项填写。

#### 3.4.7 阳台柜

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 宽_m × 高_m × 深___cm |
| 投影面积 | ___㎡ |
| 材质 | □防水多层板□PVC□铝合金 |
| 布局 | 洗衣机位___mm + 手盆 + 收纳 |
| 单价 | ___元/㎡ |
| 小计 | ___元 |

#### 3.4.8 书柜/展示柜/其他柜体

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 位置/名称 | ________ |
| 尺寸 | 宽_m × 高_m × 深___cm |
| 投影面积 | ___㎡ |
| 是否有玻璃门 | □有 ___扇 □无 |
| 单价 | ___元/㎡ |
| 小计 | ___元 |

### 3.5 全屋定制汇总

| 柜体 | 投影面积 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鞋柜 | ___㎡ | ___元/㎡ | ___元 |
| 电视柜 | ___㎡ | ___元/㎡ | ___元 |
| 橱柜地柜 | ___延米 | ___元/延米 | ___元 |
| 橱柜吊柜 | ___延米 | ___元/延米 | ___元 |
| 台面 | ___延米 | ___元/延米 | ___元 |
| 主卧衣柜 | ___㎡ | ___元/㎡ | ___元 |
| 次卧衣柜 | ___㎡ | ___元/㎡ | ___元 |
| 客卧衣柜 | ___㎡ | ___元/㎡ | ___元 |
| 阳台柜 | ___㎡ | ___元/㎡ | ___元 |
| 其他 | ___㎡ | ___元/㎡ | ___元 |
| 五金增项 |  |  | ___元 |
| 抽屉增项（___个） |  |  | ___元 |
| 灯带增项（___m） |  |  | ___元 |
| 其他增项（________） |  |  | ___元 |
| 总计 |  |  | **___元** |

## 四、合同附件签字页

### 甲方（业主）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | ________________ |
| 联系电话 | ________________ |
| 装修地址 | 恩施市________区________路________号________栋________单元________室 |
| 建筑面积 | 131 ㎡（套内约________㎡） |
| 签名 | ________________ |
| 日期 | 20_年_月____日 |

### 乙方（装修公司）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 公司全称 | ________________ |
| 法定代表人 | ________________ |
| 联系电话 | ________________ |
| 营业执照号 | ________________ |
| 公司地址 | ________________ |
| 项目负责人（设计师） | ________________，电话：________________ |
| 项目施工负责人（工长） | ________________，电话：________________ |
| 公司盖章 |  |
| 法定代表人签字 | ________________ |
| 日期 | 20_年_月____日 |

## 五、承诺条款（纳入合同）

- 材料真实性：乙方承诺所供应的全部材料均为合同约定品牌的正品，如发现假冒伪劣材料，乙方按该材料合同价的三倍赔偿甲方，并承担由此产生的一切返工费用。

- 材料到场验收：每批材料到场时，乙方须提前24小时通知甲方到场验收。未经甲方验讫的材料不得使用。已使用但未经验收的材料，甲方有权提出异议并要求返工，费用乙方承担。

- 材料替换：如乙方因故需更换合同约定的材料品牌/型号，须书面通知甲方并获甲方书面同意，且替换材料的品牌档次、质量、环保等级不得低于原约定，差价由乙方承担。

- 不得转包：乙方不得将本合同约定的全部或部分工程转包给第三方。如发现转包，甲方有权立即解除合同并要求乙方按已付款的30%支付违约金。

- 质保承诺：

  - 水电隐蔽工程质保期：5年

  - 防水工程质保期：5年

  - 表面工程（墙面/吊顶/瓷砖/柜体）质保期：2年

  - 质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后7个工作日内上门免费维修

  - 乙方逾期不修或无法联系时，甲方有权自行安排维修，费用由乙方承担。

- 一口价协议：除甲方以书面形式确认的增项外，最终结算价不得超过本合同约定总价的5%。超出部分由乙方承担。

本文档一式三份：甲方一份、乙方一份、合同备案一份，具有同等法律效力。

本文档最后更新：2026年6月。建议签合同前打印，逐项填写并双方签字盖章。

# 全流程验收清单 — 逐项检查表（可打印）

使用说明：本文件包含从开工到入住的每一道验收清单。每个阶段验收时，带上这份清单，逐项打勾，不合格的标注问题并要求整改。验收人和工长双方签字。

01-逐项谈判清单 ｜ 02-全流程避坑 ｜ 03-合同材料清单 ｜ 05-参考速查表 ｜ >> README

## 0. 开工前交底（正式施工前）

这是最容易忽略的环节。开工前你必须到场，和设计师、工长三人一起确认。

| # | 交底内容 | ✅/❌ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对照图纸确认每面墙的拆改位置 |  |  |
| 2 | 弹线定位：用墨线弹出所有需要拆/砌的墙体位置 |  |  |
| 3 | 水平基准线弹出（全屋统一1米线） |  |  |
| 4 | 水电点位逐一确认（开关/插座/出水/排水位置） |  |  |
| 5 | 确认入户门/窗户/燃气表保护是否做好 |  |  |
| 6 | 确认下水口全部封堵完毕 |  |  |
| 7 | 确认成品保护范围（公共区域保护垫铺好） |  |  |
| 8 | 设计师留下全套施工图纸在现场（不能只有手机） |  |  |
| 9 | 三方确认电源/水源是否正常 |  |  |
| 10 | 签字：开工交底确认单（三方签字） |  |  |

## 1. 主体拆改验收

验收时间：拆改完成后、水电开工前

### 1.1 拆墙

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆墙位置 | 与图纸标注一致，未超范围 |  |  |
| 2 | 是否误拆承重墙 | 对比结构图确认承重墙完好 |  |  |
| 3 | 切割边界 | 切割机切出的边界整齐，无砸裂相邻墙体 |  |  |
| 4 | 拆除完成面 | 拆至砖/混凝土层，无残留装饰层 |  |  |

### 1.2 砌墙

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砌墙位置 | 与图纸一致，卷尺量误差≤2cm |  |  |
| 2 | 植筋 | 每50cm高度植入一根钢筋，连接新旧墙 |  |  |
| 3 | 门洞过梁 | 所有门洞上方有水泥过梁/槽钢，不是用砖直接搭过 |  |  |
| 4 | 卫生间地梁 | 卫生间新砌墙底部有混凝土导墙，高≥20cm |  |  |
| 5 | 顶砖斜砌 | 墙顶缝隙用斜砖砌+砂浆填满，不是直砖水平留缝 |  |  |
| 6 | 垂直度 | 2米靠尺检查，误差≤3mm |  |  |
| 7 | 平整度 | 2米靠尺检查，误差≤3mm |  |  |
| 8 | 阴阳角 | 肉眼不歪，直角尺测误差≤3mm |  |  |

### 1.3 其他拆改

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲墙皮 | 铲至水泥砂浆层，无残留白灰 |  |  |
| 2 | 飘窗/窗台 | 如拆除，完成面平整，无松动 |  |  |
| 3 | 垃圾清运 | 建筑垃圾已清到小区指定点，现场干净 |  |  |

验收结论： □通过 □不通过，需整改项：________ 业主签字： ________ 工长签字： ________ 日期： ________

## 2. 水电材料验收

验收时间：水电材料到场时、施工前

### 2.1 电线

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 与合同附件一致，看线身喷码 |  |  |
| 2 | 规格-照明 | 1.5mm²，线身标称一致 |  |  |
| 3 | 规格-普通插座 | 2.5mm² |  |  |
| 4 | 规格-厨卫/空调 | 4mm² |  |  |
| 5 | 规格-入户总线 | 10mm² |  |  |
| 6 | 颜色 | 红色(火)、蓝色(零)、黄绿双色(地)，三色齐全 |  |  |

### 2.2 水管

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR水管品牌 | 与合同附件一致 |  |  |
| 2 | 壁厚 | 热水管≥3.4mm（看管壁印刷） |  |  |
| 3 | 冷热水管 | 全部使用热水管标准 |  |  |
| 4 | 水管管件 | 弯头/三通/过桥与水管同品牌 |  |  |

### 2.3 其他

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC线管品牌 | 与合同一致 |  |  |
| 2 | 线管颜色 | 强电红管、弱电蓝管，区分明确 |  |  |
| 3 | 底盒 | 与合同品牌一致 |  |  |
| 4 | 强弱电箱 | 品牌、回路数与合同一致 |  |  |
| 5 | 空开/漏保 | 品牌、规格与合同一致 |  |  |
| 6 | 网线 | 超五类/六类，看线身标识 |  |  |

验收结论： □通过 □不通过 业主签字： ________ 工长签字： ________

## 3. 水电施工过程检查（中期巡查）

验收时间：水电施工进行到50%-70%时

| # | 检查项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开槽-承重墙横槽 | ≤30cm |  |  |
| 2 | 开槽-非承重墙横槽 | ≤50cm |  |  |
| 3 | 开槽-竖槽 | 垂直上下 |  |  |
| 4 | 线管卡间距 | ≤80cm |  |  |
| 5 | 强电管与弱电管间距 | ≥30cm |  |  |
| 6 | 强弱电交叉处 | 包锡纸 |  |  |
| 7 | 单管穿线数量 | ≤3根 |  |  |
| 8 | 电线颜色 | 火红零蓝地黄绿，全屋统一 |  |  |
| 9 | 底盒保护 | 已盖保护盖 |  |  |
| 10 | 水管走顶 | 按约定（走顶/走地） |  |  |
| 11 | 冷热水管间距 | ≥15cm |  |  |
| 12 | 排水管坡度 | 有坡度，不倒流 |  |  |
| 13 | 下水管包隔音棉 | 已包（主管必须包） |  |  |
| 14 | 等电位 | 卫生间已接线（打开箱子看） |  |  |
| 15 | 冷水管包保温棉 | 已包（走顶的冷水管） |  |  |
| 16 | 施工现场 | 无烟头、无酒瓶、没有使用旧料/回收料 |  |  |

## 4. 水电竣工验收

验收时间：水电施工全部完成，封槽前

### 4.1 水路验收

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水管打压 | 0.8MPa，30分钟，掉压≤0.05MPa |  |  |
| 2 | 打压期间各接头 | 逐个接头用干纸巾擦拭，无水迹 |  |  |
| 3 | 冷热水方向 | 左热右冷（面对出水口） |  |  |
| 4 | 冷热水口间距 | 15cm（花洒处用水口） |  |  |
| 5 | 出水口水平 | 所有出水口在一个水平线上，水平尺测 |  |  |

### 4.2 电路验收

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 验电器-每个插座底盒 | 左零右火上接地（二孔+三孔都测） |  |  |
| 2 | 漏电保护器 | 按测试按钮，跳闸 |  |  |
| 3 | 回路对应 | 客厅的开关控制客厅灯，不是卧室灯 |  |  |
| 4 | 双控开关 | 两个位置都能控制对应灯具 |  |  |
| 5 | 网线 | 用网线测试仪测每一路8芯全通 |  |  |
| 6 | 电视线 | 用电视线测试仪测通断 |  |  |

### 4.3 排水验收

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每个下水口 | 倒半桶水，快速排走不积水 |  |  |
| 2 | 排水管接口 | 手摸、看渗水 |  |  |

### 4.4 点位数量核对

| 区域 | 图纸数量 | 实际数量 | 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玄关 | 插座_个 开关_个 |  |  |
| 客厅 | 插座_个 开关_个 |  |  |
| 餐厅 | 插座_个 开关_个 |  |  |
| 厨房 | 插座_个 开关_个 |  |  |
| 主卧 | 插座_个 开关_个 |  |  |
| 次卧 | 插座_个 开关_个 |  |  |
| 客卧 | 插座_个 开关_个 |  |  |
| 主卫 | 插座_个 开关_个 |  |  |
| 次卫 | 插座_个 开关_个 |  |  |
| 阳台 | 插座_个 开关_个 |  |  |

### 4.5 留档确认

| # | 项目 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我已亲自拍摄每个空间四面墙的水电管路照片 |  |
| 2 | 照片中有卷尺参照（管距墙角/地面多少厘米） |  |
| 3 | 已要求乙方出具CAD版水电竣工图 |  |

验收结论： □通过 □不通过，需整改项：________ 水管打压值： ____ MPa → ____ MPa（30分钟后） 业主签字： ________ 工长签字： ________ 日期： ________

## 5. 防水验收

验收时间：防水层干透后做闭水试验，48小时后

### 5.1 防水施工检查（闭水前看）

| # | 检查项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水层遍数 | ≥2遍 |  |  |
| 2 | 管根处理 | 堵漏王封堵 + 圆弧R角 + 防水附加层 |  |  |
| 3 | 阴角处理 | 圆弧处理 + 防水附加层 |  |  |
| 4 | 卫生间门洞侧面 | 防水向外延展≥30cm |  |  |
| 5 | 淋浴区高度 | ≥1.8m |  |  |
| 6 | 洗手台区高度 | ≥1.2m |  |  |
| 7 | 其余墙面高度 | ≥30cm |  |  |
| 8 | 厨房地面防水 | 已做 |  |  |
| 9 | 阳台地面防水 | 已做（含墙面） |  |  |
| 10 | 防水层表面 | 无气泡、无裂纹、无漏刷 |  |  |

### 5.2 闭水试验

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闭水时间 | ≥48小时 |  |  |
| 2 | 水深 | 没过地面3-5cm |  |  |
| 3 | 楼下厨房/卫生间天花板 | 无任何渗水痕迹（用手摸、纸巾擦） |  |  |
| 4 | 管根部位（楼下对应位置） | 无渗水 |  |  |
| 5 | 闭水期间水位 | 无明显下降（标准地漏封堵好不应明显下降） |  |  |

验收结论： □通过 □不通过，需返工：________ 楼下邻居确认： 已联系查看（日期：________） 业主签字： ________ 工长签字： ________ 日期： ________

## 6. 泥瓦验收（贴砖完成后）

验收时间：所有瓷砖铺贴完成、水泥干固后、美缝施工前

### 6.1 全屋瓷砖（客厅/厨房/卫生间/阳台全部逐片检查）

| # | 验收项 | 标准 | 检查方法 | ✅/❌ | 位置/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空鼓率 | 单砖中心不允许空鼓。整体空鼓数≤总砖数5% | 空鼓锤逐块敲 |  | 空鼓砖位置：________ |
| 2 | 平整度 | ≤2mm/2m | 2米靠尺+塞尺 |  |  |
| 3 | 垂直度 | ≤2mm/2m | 2米靠尺 |  |  |
| 4 | 阴阳角方正 | ≤3mm | 直角尺 |  |  |
| 5 | 砖缝宽度 | 均匀，误差≤1mm | 目测+塞尺 |  |  |
| 6 | 十字缝 | 四角对齐 | 目测 |  |  |
| 7 | 墙地对缝 | 如设计图纸要求对缝的，对上了吗 | 目测 |  |  |
| 8 | 地面坡度 | 地漏是最低点，水全部流到地漏 | 泼水测试 |  |  |
| 9 | 地漏铺贴 | 回字形/对角线铺贴，低于砖面2-3mm | 目测 |  |  |
| 10 | 开孔 | 底盒/出水口圆孔完整，无豁口 | 逐孔看 |  |  |
| 11 | 崩边崩瓷 | ≤0.5mm，不明显 | 边角手摸 |  |  |
| 12 | 表面 | 无划痕、无水泥污染、无脚印 | 目测+侧光 |  |  |
| 13 | 色差 | 与样品一致，不同砖之间无明显色差 | 白天自然光 |  |  |
| 14 | 阳角海棠角/碰角 | 45度角均匀、美观、无崩口 | 目测+手摸 |  |  |

### 6.2 门槛石/窗台石

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门槛石水平 | 水平尺测 |  |
| 2 | 门槛石下口密封 | 两侧打堵漏王封堵（防渗水） |  |
| 3 | 窗台石 | 水平、无空鼓、外侧有飞边+滴水线 |  |
| 4 | 表面 | 无裂纹/无崩边 |  |

验收结论： □通过 □不通过，需整改项：________（空鼓砖≥3块的区域：________） 业主签字： ________ 工长签字： ________ 日期： ________

## 7. 木工验收（吊顶完成、封石膏板后）

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙骨材质 | 金属轻钢龙骨，非木方 |  |  |
| 2 | 主龙骨间距 | ≤1m |  |  |
| 3 | 副龙骨间距 | ≤40cm |  |  |
| 4 | 吊杆间距 | ≤1.2m |  |  |
| 5 | 转角 | 石膏板L型整板，非两块拼接 |  |  |
| 6 | 石膏板接缝 | 留V型槽3-5mm |  |  |
| 7 | 螺丝间距 | 板边≤150mm，中间≤200mm |  |  |
| 8 | 螺丝深度 | 低于板面0.5-1mm，不穿纸面 |  |  |
| 9 | 螺丝防锈 | 全部点防锈漆（可以后期看，此时确认已做） |  |  |
| 10 | 吊顶水平度 | ≤3mm/2m |  |  |
| 11 | 窗帘盒 | 深度：单层≥15cm / 双层电动≥20cm / 预留电动插座 |  |  |
| 12 | 空调出风口/检修口 | 尺寸正确、龙骨框架留好 |  |  |
| 13 | 厨卫铝扣板厚度 | ≥0.6mm（手压不变形） |  |  |
| 14 | 厨卫铝扣板表面 | 涂层均匀、无色差 |  |  |
| 15 | 筒灯/射灯开孔 | 位置和尺寸与图纸一致 |  |  |
| 16 | 包管 | 隔音棉密实包裹、板面平整 |  |  |

验收结论： □通过 □不通过，需整改项：________ 业主签字： ________ 工长签字： ________ 日期： ________

## 8. 油漆验收

验收时间：乳胶漆面漆涂刷完成、干透后

### 8.1 材料进场验真（漆到货时）

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙固/界面剂品牌型号 | 与合同一致 |  |
| 2 | 腻子品牌型号 | 与合同一致（必须是耐水腻子） |  |
| 3 | 底漆品牌型号 | 与合同一致 |  |
| 4 | 面漆品牌型号 | 与合同一致 |  |
| 5 | 面漆色号 | 与选定的色卡一致 |  |
| 6 | 防伪验证 | 每桶漆当面扫防伪码，到官网查询验证 |  |

### 8.2 腻子层检查（面漆前）

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腻子遍数 | ≥3遍 |  |  |
| 2 | 每遍干透 | 干透后做下一遍（赶工=后期开裂） |  |  |
| 3 | 打磨平整 | 手摸光滑，侧光无波浪 |  |  |
| 4 | 阴阳角 | 用阴阳角条，垂直 |  |  |
| 5 | 石膏板接缝 | 已贴牛皮纸/网格带 |  |  |
| 6 | 线槽/新旧墙交接 | 已局部挂网 |  |  |
| 7 | 螺丝防锈 | 每个螺丝点防锈漆 |  |  |

### 8.3 乳胶漆完成面

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体效果 | 无色差、无流坠（泪痕状）、无起泡、无刷痕 |  |  |
| 2 | 光泽 | 光泽均匀（乳胶漆有光泽等级，看全屋是否一致） |  |  |
| 3 | 颜色 | 与选定的色卡一致（白天自然光+ 晚上灯光各看一次） |  |  |
| 4 | 平整度 | 强光手电筒从侧面45度照整面墙，无明显波浪纹 |  |  |
| 5 | 阴阳角 | 垂直、分色线都直 |  |  |
| 6 | 乳胶漆与天花板分界线 | 平直，不相互污染 |  |  |
| 7 | 乳胶漆与石膏线分界线 | 平直、无溢出 |  |  |
| 8 | 不同颜色交界处 | 分色线平直 |  |  |
| 9 | 开关插座/底盒四周 | 边缘平滑、无毛边、漆未覆盖面板 |  |  |
| 10 | 踢脚线安装位 | 平整，无凸起（影响踢脚线安装） |  |  |
| 11 | 墙角 | 无开裂、无起皮 |  |  |
| 12 | 窗框/门框周围 | 边缘整齐、无溢出 |  |  |

验收结论： □通过 □不通过，需整改项：________ 业主签字： ________ 工长签字： ________ 日期： ________

## 9. 安装阶段逐项验收

### 9.1 开关插座面板

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平度 | 所有面板不倾斜，误差≤1mm |  |  |
| 2 | 贴墙 | 面板与墙面紧贴，无缝隙 |  |  |
| 3 | 开关方向 | 全屋统一（向上开或向下开） |  |  |
| 4 | 三孔插座 | 验电器测：左零右火上接地 |  |  |
| 5 | 二孔插座 | 验电器测：左零右火 |  |  |
| 6 | 空调/大功率 | 16A插座无误 |  |  |
| 7 | 防水盒 | 卫生间/阳台的插座已装防水盒 |  |  |
| 8 | 网口 | 测线仪各8芯全通 |  |  |
| 9 | 电视口 | 测试仪测通 |  |  |
| 10 | USB口 | USB口能充电 |  |  |
| 11 | 带开关插座 | 开关能控制对应插座 |  |  |

### 9.2 灯具

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位置 | 与图纸一致（尤其是餐厅吊灯=居中餐桌） |  |
| 2 | 亮 | 每个灯都亮 |  |
| 3 | 频闪 | 用手机摄像头对着灯看，无闪烁条纹 |  |
| 4 | 色温 | 一致（3500K不可能一片发黄一片发白） |  |
| 5 | 灯泡/灯管 | 品牌与约定一致 |  |
| 6 | 筒灯/射灯 | 居中、开孔圆、无毛边 |  |
| 7 | 灯带 | 连续、无暗区、电源和接头藏好 |  |

### 9.3 卫浴洁具

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马桶安装水平 | 水平尺测 |  |
| 2 | 马桶冲水 | 大/小冲各5次，虹吸正常、冲力足 |  |
| 3 | 马桶底座 | 打胶完整密封、无渗水 |  |
| 4 | 马桶法蓝圈 | 密封好（检查马桶下无水渗出） |  |
| 5 | 马桶进水角阀 | 纸巾包接头5分钟，无水迹 |  |
| 6 | 花洒出水 | 顶喷/手持/下出水各模式正常 |  |
| 7 | 花洒切换 | 模式切换顺畅 |  |
| 8 | 花洒接墙 | 密封、无渗水 |  |
| 9 | 花洒安装高度 | 顶喷高度合适（人站下面不碰头） |  |
| 10 | 浴室柜水平 | 水平尺测 |  |
| 11 | 浴室柜龙头 | 冷热出水正常、无溅射 |  |
| 12 | 浴室柜下水 | 存水弯正常、排水顺畅、接口密封 |  |
| 13 | 镜柜 | 水平、灯亮、门开合正常 |  |

### 9.4 室内门

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | ≤2mm |  |
| 2 | 门缝-上 | 2-3mm |  |
| 3 | 门缝-左右 | 2-3mm |  |
| 4 | 门缝-下 | 5-8mm |  |
| 5 | 开闭 | 任意角度停住，不自动开/关 |  |
| 6 | 关门 | 密封条贴合、无透光、无缝隙 |  |
| 7 | 锁 | 锁舌灵活、不卡滞、把手不松动 |  |
| 8 | 合页 | ≤2.4m门3个合页，≥2.4m的4个 |  |
| 9 | 门吸 | 紧固，位置合理 |  |
| 10 | 门套线 | 垂直、水平、钉眼已补色 |  |
| 11 | 门扇表面 | 无划痕/磕碰/色差/鼓包 |  |
| 12 | 材质 | 与合同一致（敲击声音：实木饱满、蜂窝纸空洞） |  |

### 9.5 铝扣板吊顶

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水平度 | ≤3mm/2m |  |
| 2 | 板面 | 无划痕、无凹凸、无色差 |  |
| 3 | 拼接 | 均匀整齐、缝隙≤2mm |  |
| 4 | 浴霸/灯孔位 | 居中、位置正确 |  |
| 5 | 收边条 | 与墙面紧贴、45度拼接 |  |

## 10. 全屋定制逐柜验收表

### 10.1 材料核对

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜体板品牌 | 板身有品牌logo = 合同品牌 |  |
| 2 | 柜体板厚度 | 卡尺量 = 18mm（非16mm） |  |
| 3 | 柜体板环保 | ENF/E0，看截面防伪码，闻无刺鼻味 |  |
| 4 | 背板厚度 | 与合同一致（9mm非5mm） |  |
| 5 | 背板颜色 | 与柜体同色 |  |
| 6 | 柜门板品牌 | 与合同一致 |  |
| 7 | 柜门板厚度 | 与合同一致（18mm/22mm/25mm） |  |
| 8 | 柜门板颜色 | 与选定色板/色号一致（白天自然光看正反两面） |  |
| 9 | 封边工艺 | PUR/激光（看封边条是否有胶线） |  |
| 10 | 铰链品牌 | 与合同一致（看铰链上的LOGO） |  |
| 11 | 铰链阻尼 | 带缓冲（关门不砰响） |  |
| 12 | 滑轨品牌 | 与合同一致 |  |
| 13 | 滑轨阻尼 | 带缓冲 |  |
| 14 | 拉手品牌 | 与合同一致 |  |
| 15 | 拉手材质 | 与合同一致 |  |

### 10.2 鞋柜 / 玄关柜

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 与设计图纸一致（卷尺量：宽_×高_×深___） |  |  |
| 2 | 柜体垂直 | 靠尺测≤2mm |  |  |
| 3 | 柜体水平 | 水平尺测≤2mm |  |  |
| 4 | 门板平整 | 无弯曲变形 |  |  |
| 5 | 门缝均匀 | 所有门板之间/门板与柜体间缝隙误差≤1mm |  |  |
| 6 | 门板开合 | 每扇门开关3次不蹭不碰不响 |  |  |
| 7 | 抽屉 | 抽拉顺畅、满负荷不卡、有阻尼 |  |  |
| 8 | 底部悬空高度 | ___cm，与设计一致（扫地机器人进得去吗？） |  |  |
| 9 | 中空区高度 | ___cm，能放下日常物品 |  |  |
| 10 | 换鞋凳 | 承重≥150斤（人坐上去试一下） |  |  |
| 11 | 挂钩/挂衣区 | 牢固 |  |  |
| 12 | 感应灯带 | 手遮感应灵敏 |  |  |
| 13 | 透气孔 | 有（一般是柜底或柜门下方） |  |  |
| 14 | 打胶 | 柜体与墙面交界处已密封 |  |  |

### 10.3 电视柜 / 客厅柜

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 与图纸一致 |  |  |
| 2 | 柜体垂直/水平 | ≤2mm |  |  |
| 3 | 电视机位开口 | 预设电视尺寸能装进去，四周留5-10cm散热 |  |  |
| 4 | 穿线管 | 预埋50管，位置正确，能用 |  |  |
| 5 | 门板/抽屉 | 所有开合3次 |  |  |
| 6 | 灯带 | 每个开放格都亮 |  |  |
| 7 | 层板承重 | 手按重压不晃动 |  |  |

### 10.4 橱柜

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地柜高度 | ___cm，与设计一致 |  |  |
| 2 | 台面厚度 | ___mm，与合同一致 |  |  |
| 3 | 台面水平 | 水平尺测≤2mm |  |  |
| 4 | 台面接缝 | <0.5mm，手摸无明显台阶感/打磨光滑 |  |  |
| 5 | 台面前沿挡水 | 有/无（按设计） |  |  |
| 6 | 台面后挡水条 | 与台面同色，接缝密封 |  |  |
| 7 | 水槽安装 | □台下盆 □台中盆，安装牢固 |  |  |
| 8 | 水槽密封 | 排水正常+接口干燥 |  |  |
| 9 | 灶具开孔 | 尺寸正确，灶具刚好放入 |  |  |
| 10 | 柜门/抽屉 | 每个开合3次 |  |  |
| 11 | 内配拉篮 | 碗碟拉篮/调味拉篮/转角拉篮——抽拉顺畅 |  |  |
| 12 | 防蟑螂密封 | 柜体与墙面/地面交接处打胶完整 |  |  |
| 13 | 透气孔 | 燃气灶下方的柜门有透气孔 |  |  |
| 14 | 燃气管道开口 | 方便检修 |  |  |
| 15 | 吊柜高度 | 不碰头，底沿离台面___cm |  |  |

### 10.5 衣柜（主卧/次卧/客卧——每个衣柜一份此表）

衣柜位置： □主卧 □次卧 □客卧/书房

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 宽_×高_×深___= 图纸一致 |  |  |
| 2 | 柜体垂直/水平 | ≤2mm |  |  |
| 3 | 门板平整 | 无变形（尤其是1.8m以上大板，更易变形） |  |  |
| 4 | 门缝 | 所有缝≤1mm |  |  |
| 5 | 门板闭合 | 关得住、不反弹、有阻尼 |  |  |
| 6 | 拉直器 | 超1.8m门板已装 |  |  |
| 7 | 抽屉 | 每个反复拉合，顺畅 |  |  |
| 8 | 挂衣杆 | 牢固（双手下拉测试） |  |  |
| 9 | 挂衣区高度 | 长衣区≥130cm，短衣区≥90cm |  |  |
| 10 | 穿衣镜 | 有/无，抽拉顺畅 |  |  |
| 11 | 裤架 | 抽拉顺畅、牢固 |  |  |
| 12 | 灯带 | 开门即亮 |  |  |
| 13 | 层板 | 承重稳定、不翘 |  |  |
| 14 | 与墙/地缝隙 | 已打胶密封 |  |  |

### 10.6 阳台柜

| # | 验收项 | 标准 | ✅/❌ | 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材材质 | 防水多层板/PVC/铝合金（非普通颗粒板） |  |  |
| 2 | 洗衣机位尺寸 | 宽_×高_×深___，洗衣机刚好放入 |  |  |
| 3 | 手盆龙头 | 出水正常 |  |  |
| 4 | 打胶 | 所有交接处用防霉胶密封 |  |  |

### 10.7 其他柜体（书柜/展示柜/储藏柜）

| 柜名 | 尺寸对 | 垂直 | 门板 | 抽屉 | 灯光 | 打胶 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |
|  | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |

## 11. 竣工验收总表

验收时间：所有安装完成、保洁完成

### 11.1 水路

| # | 验收项 | 方法 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厨房水槽龙头 | 冷热水都开，关紧后看滴水 |  |
| 2 | 厨房水槽下水 | 盆满后放水，看排水速度+接口 |  |
| 3 | 主卫面盆龙头 | 同1 |  |
| 4 | 主卫面盆下水 | 同2 |  |
| 5 | 次卫面盆龙头 | 同1 |  |
| 6 | 次卫面盆下水 | 同2 |  |
| 7 | 主卫马桶 | 冲5次，虹吸+底座密封 |  |
| 8 | 次卫马桶 | 冲5次 |  |
| 9 | 主卫花洒 | 各种模式+接头 |  |
| 10 | 次卫花洒 | 各种模式+接头 |  |
| 11 | 主卫角阀 | 每个用干纸巾包5分钟 |  |
| 12 | 次卫角阀 | 每个用干纸巾包5分钟 |  |
| 13 | 厨房角阀 | 每个用干纸巾包5分钟 |  |
| 14 | 阳台洗衣机龙头 | 开水+接头 |  |
| 15 | 阳台地漏 | 倒一桶水15L |  |
| 16 | 主卫地漏 | 倒一桶水 |  |
| 17 | 次卫地漏 | 倒一桶水 |  |
| 18 | 厨房地漏 | 倒一桶水 |  |
| 19 | 全屋角阀 | 全部无渗水 |  |

### 11.2 电路

| # | 验收项 | 方法 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每个三孔插座 | 验电器测（左零右火上接地） |  |
| 2 | 每个二孔插座 | 验电器测（左零右火） |  |
| 3 | 每个开关 | 对应灯/电器正确，反复5次 |  |
| 4 | 每个双控 | 两个位置都能控制 |  |
| 5 | 每个漏电保护 | 按”测试”跳闸 |  |
| 6 | 每个弱电 | 网线/电视线测试通 |  |
| 7 | 空调/热水器 | 16A |  |

### 11.3 门窗

| # | 验收项 | 方法 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入户门 | 开合/锁/猫眼/密封 |  |
| 2 | 主卧门 | 开合/锁/缝/合页/密封 |  |
| 3 | 次卧门 | 同上 |  |
| 4 | 客卧门 | 同上 |  |
| 5 | 厨房推拉门 | 推拉顺畅/锁/密封 |  |
| 6 | 阳台推拉门 | 推拉顺畅/锁/密封 |  |
| 7 | 主卫门 | 开合/锁/密封 |  |
| 8 | 次卫门 | 同 |  |
| 9 | 每扇窗 | 开关/锁/密封条/中空玻璃无水雾 |  |

### 11.4 墙面天花

| # | 验收项 | 方法 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客厅墙面 | 白天+手电筒侧照 |  |
| 2 | 客厅天花 | 目测裂缝 |  |
| 3 | 餐厅墙面 | 同 |  |
| 4 | 主卧墙面 | 同 |  |
| 5 | 次卧墙面 | 同 |  |
| 6 | 客卧墙面 | 同 |  |
| 7 | 走廊墙面 | 同 |  |
| 8 | 踢脚线 | 紧贴/45度角/钉眼补色 |  |

### 11.5 地面

| # | 验收项 | 方法 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全屋瓷砖重新敲一遍 | 空鼓锤（装完后可能有新的空鼓） |  |
| 2 | 瓷砖表面 | 无划痕/破损 |  |
| 3 | 美缝 | 全部查看：饱满/无脱落/无变色/无凹坑 |  |
| 4 | 地板（如有） | 走一圈：无空响/无起鼓/拼缝紧密 |  |
| 5 | 踢脚线与地面 | 无缝隙 |  |

### 11.6 全屋定制复检

所有柜体在安装验收时的整改项是否已完成：□已完成 □还有________未完成

### 11.7 水电燃气安全

| # | 验收项 | 方法 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气灶点火 | 点火3次，火焰蓝色 |  |
| 2 | 燃气热水器 | 点火、出水温度、排气 |  |
| 3 | 燃气报警器 | 通电 |  |
| 4 | 漏电保护全试一遍 | 每个按测试按钮 |  |
| 5 | 烟机止逆阀 | 密封好，无窜味 |  |
| 6 | 总水阀 | 能正常关闭 |  |

### 11.8 全屋保洁

| # | 验收项 | ✅/❌ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗户玻璃内+外清洁 |  |
| 2 | 瓷砖表面清洁（无油漆点、无水泥印） |  |
| 3 | 柜体内外清洁（无木屑、无灰尘） |  |
| 4 | 每个角落（无渣子/纸团/残留物） |  |
| 5 | 马桶/卫浴清洁 |  |

## 12. 入住三个月后复验

| # | 验收项 | ✅/❌ | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面有无裂缝 |  |  |
| 2 | 乳胶漆有无起皮/发霉 |  |  |
| 3 | 楼下卫生间天花板有无渗水 |  |  |
| 4 | 瓷砖有无空鼓恶化/裂缝 |  |  |
| 5 | 柜门有无下沉 |  |  |
| 6 | 铰链有无松动 |  |  |
| 7 | 抽屉滑轨有无卡顿 |  |  |
| 8 | 门有无下垂/变形 |  |  |
| 9 | 下水排水有无变慢 |  |  |
| 10 | 地漏有无反味 |  |  |
| 11 | 插座全功能正常 |  |  |
| 12 | 灯具全亮 |  |  |
| 13 | 美缝有无变色/脱落 |  |  |

复验结论： □全部正常，可付尾款5% □有________项问题，整改后付

业主签字： ________ 日期： ________

全部验收完毕，装修之旅也到了终点。恭喜入住大吉！

# 装修参考速查表 — 尺寸/品牌/用量/验真

恩施 131㎡ 全包装修专用 | 施工现场随身查阅

01-逐项谈判清单 ｜ 02-全流程避坑 ｜ 03-合同材料清单 ｜ 04-逐项验收清单 ｜ >> README

## 一、全屋尺寸速查（毫米）

### 1.1 家具尺寸——确定插座位置的前提

| 家具/设备 | 常规尺寸（宽×深×高mm） | 离墙/离地 |
| --- | --- | --- |
| 三人沙发 | 2100-2400 × 850-950 × 850-950 | 离墙50-100mm |
| 双人沙发 | 1500-1800 × 850-950 | 离墙50-100mm |
| 茶几 | 1200-1400 × 600-700 × 400-450 | 与沙发间距350-450mm |
| 电视柜 | 根据背景墙定 × 350-400 × 450-500 | 电视机离地≈坐视高度 |
| 餐桌（4人） | 1200-1400 × 750-800 × 750 | 与墙间距回流通道900mm |
| 餐桌（6人） | 1500-1800 × 800-900 × 750 | 同上 |
| 双人床+床头柜 | 1800×2000 + 各450宽床头柜 | 床总宽≈2700mm |
| 书桌 | 1000-1400 × 500-600 × 750 | 插座在桌面以上100mm |
| 梳妆台 | 800-1000 × 450-500 × 750 | 同上 |
| 洗衣机（滚筒） | 600 × 600-650 × 850 | 背后留100mm管道空间 |
| 冰箱（对开） | 900-1000 × 700-750 × 1770-1800 | 两侧散热各100mm |

### 1.2 插座/开关离地高度

| 位置 | 离地高度（mm） |
| --- | --- |
| 普通插座 | 300 |
| 厨房台面插座 | 1100-1200（台面上方250-300mm） |
| 床头插座 | 700-800（床头柜上方100mm） |
| 电视墙插座 | 300（被电视柜挡住，隐藏） |
| 电视预埋50管 | 下口300，上口1100 |
| 空调插座 | 1800-2100（空调上沿以上） |
| 热水器插座 | 1800-2100 |
| 镜前灯 | 1800-2000 |
| 开关 | 1200-1350 |
| 卫生间插座 | 1300-1500 + 防水盒 |
| 弱电箱 | 300-400 |
| 强电箱 | 1600-1800（大人平视） |

### 1.3 水路离地高度

| 位置 | 离地高度（mm） |
| --- | --- |
| 花洒混水阀 | 1000-1100 |
| 面盆角阀 | 450-500 |
| 厨房水槽角阀 | 450-500 |
| 马桶角阀 | 200-300 |
| 洗衣机龙头 | 1000-1100 |
| 拖把池龙头 | 600-800 |
| 燃气热水器 | 1500-1600 |

### 1.4 厨房操作高度

| 区域 | 高度（mm） |
| --- | --- |
| 灶具区台面 | 800-850（炒菜不抬手） |
| 备菜区台面 | 850-900（切菜不弯腰） |
| 水槽区台面 | 850-900 |
| 高低台落差 | 灶具区比水槽区低50-100mm |

### 1.5 全屋定制内部尺寸参考

| 内部功能 | 高度/深度（mm） |
| --- | --- |
| 长衣区 | 1300-1500 |
| 短衣区 | 900-1100 |
| 挂裤区 | 600-800 |
| 叠放区 | 300-400/层 |
| 鞋柜隔层（平底鞋） | 层高120-150 |
| 鞋柜隔层（短靴） | 层高180-200 |
| 鞋柜隔层（长靴） | 可调节层板 |
| 鞋柜深度 | 320-350（盒子放鞋=整盒控） |
| 衣柜深度（平开门） | 550-600 |
| 衣柜深度（推拉门） | 600-650 |
| 书柜深度 | 280-350 |
| 吊柜深度 | 350-380 |
| 书桌高度 | 750 |
| 书桌深度 | 500-600 |
| 抽屉高度（衣柜内） | 150-200（内衣/袜子/饰品） |

### 1.6 各区域最小通过尺寸

| 区域 | 最小宽度（mm） |
| --- | --- |
| 主通道（玄关+走廊） | ≥1000 |
| 卧室走道（床脚与墙） | ≥600 |
| 厨房U型中间 | ≥900 |
| 卫生间淋浴区 | ≥900×900 |
| 马桶前方 | ≥600 |
| 马桶两侧 | ≥700-800（中置） |

## 二、材料品牌参考对照表

### 2.1 水管/电材

| 品类 | 一线品牌 | 性价比品牌 | 避开杂牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| PPR管 | 伟星、日丰、中财、保利 | 金牛、美尔固 | “德国XX”“进口XX”很多是贴牌 |
| PVC管 | 联塑、中财、公元 | - |  |
| 电线 | 熊猫、德力西、正泰 | 远东、金杯、飞雕 |  |
| 网线 | 秋叶原、山泽、安普 | 绿联 |  |

### 2.2 防水/泥瓦

| 品类 | 一线品牌 | 性价比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水涂料 | 雨虹、德高、西卡 | 汉高百得 | 柔韧型用于卫生间 |
| 堵漏王 | 雨虹、德高 | - | 管根/阴角必须用 |
| 瓷砖胶 | 德高、雨虹、西卡 | 三棵树 | 大砖上墙用C2 |
| 美缝剂 | 卓高、德高、皇氏工匠 | 立邦 | 环氧彩砂质感好、贵 |
| 水泥 | 海螺、华润、南方 | 堡垒 | PO42.5，看生产日期≤3个月 |

### 2.3 油漆/墙面

| 品类 | 一线品牌 | 性价比 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 墙固/界面剂 | 美巢、立邦、多乐士 | 雨虹 |  |
| 耐水腻子 | 美巢（强烈推荐） | 立邦、多乐士、三棵树 | 非耐水腻子不能用 |
| 乳胶漆 | 立邦、多乐士、三棵树 | 都芳、芬琳 | 立邦假货最多，务必扫码验真 |
| 乳胶漆(进口) | 都芳、芬琳、大师、本杰明摩尔 | - | 贵，但颜色正 |

### 2.4 瓷砖

| 定位 | 品牌 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一线 | 马可波罗、东鹏、诺贝尔、冠珠、蒙娜丽莎 | 750×1500大板240+/片 |
| 性价比 | 金意陶、欧神诺、萨米特、宏宇、鹰牌 | 800×800约40-70/片 |
| 佛山砖 | 很多佛山产的”品牌”实际是贴牌 | 看包装上的生产地址是不是广东佛山 |

### 2.5 卫浴

| 品类 | 一线 | 性价比 |
| --- | --- | --- |
| 马桶 | TOTO、科勒、箭牌 | 九牧、恒洁、法恩莎 |
| 花洒 | 汉斯格雅、高仪 | 箭牌、九牧、恒洁 |
| 浴室柜 | TOTO、科勒、心海伽蓝 | 箭牌、恒洁 |
| 角阀/地漏 | 潜水艇（行业天花板） | 九牧、埃美柯 |

### 2.6 全屋定制板材

| 品牌 | 品类 | 环保等级 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 爱格（Egger） | 进口颗粒板 | F☆☆☆☆ | 进口高端、花色好看 |
| 克诺斯邦 | 进口颗粒板 | E0 | 进口中端 |
| 万华禾香板 | 国产颗粒板（MDI胶） | ENF | 国产环保天花板 |
| 兔宝宝 | 生态板/多层板 | E0/ENF | 知名度最高 |
| 莫干山 | 生态板/多层板 | E0/ENF | 与兔宝宝同档 |
| 千年舟 | 生态板/多层板 | E0 | 性价比高 |
| 露水河 | 颗粒板 | E0 | 老牌国企 |
| 大亚 | 颗粒板 | E0 | 圣象等大牌地板同集团 |

颗粒板 vs 多层板 vs 生态板： - 颗粒板（ENF/MDI胶）：稳定性最好，做柜门不变形，性价比最高。很多人被忽悠”颗粒板=差”，但爱格也是颗粒板。 - 多层实木：防潮好于颗粒板，厨房/阳台柜可选。但做柜门易变形（超1.5m必加拉直器）。 - 生态板（大芯板）：木工现场打柜子用的多，定制工厂不用，环保取决于胶。

### 2.7 全屋定制五金

| 品类 | 进口 | 国产 |
| --- | --- | --- |
| 铰链 | 百隆(Blum奥地利)、海蒂诗(Hettich德国) | DTC东泰、悍高 |
| 抽屉滑轨 | 百隆、海蒂诗 | DTC、悍高 |
| 拉手 | Schwinn、Vola | - |
| 拉篮 | 悍高、凯斯宝马 | 诺米 |
| 反弹器 | 百隆、海蒂诗 | 悍高 |
| 挂衣杆 | - | 卡贝、太镁 |

## 三、如何验证材料真伪

### 3.1 乳胶漆验真

立邦漆假货占比极高，必须掌握：

- 看桶身 — 桶身印刷清晰，桶底有生产日期喷码

- 扫防伪码 — 每桶都有唯一防伪码，用”立邦”官方微信/APP扫描

- 官网验证 — 手动输入防伪码到品牌官网查询

- 电话验证 — 拨打400防伪电话查询

- 看封口 — 原厂封口完整、密封膜平整。开封过的不能要

- 留空桶 — 全部用完的空桶留着，别让师傅带走（防止调包）

### 3.2 电线验真

- 看线身喷码：品牌 + 规格（如”熊猫 BV 2.5mm²”）+ 执行标准

- 拉绝缘层：拔不脱（包紧铜芯）

- 看截面：铜芯紫红色，不发黑不氧化

- 用千分尺量铜芯直径：

  - 1.5mm² = 直径1.38mm

  - 2.5mm² = 直径1.78mm

  - 4mm² = 直径2.25mm

### 3.3 水管验真

- 看管身喷码：品牌 + 规格 + 执行标准 + 生产日期

- PPR管燃烧有蜡烛味（不是刺鼻塑料味），熔接后冷却成为一个整体

- 壁厚：管身印有S3.2/S4/S5系列。S3.2是热水管（壁厚≥3.4mm）

### 3.4 板材验真（全屋定制）

- 看板身侧面或背面的品牌防伪LOGO

- 万华禾香板：截面有绿色纤维颗粒 + 刮板面有淡淡秸秆清香（非刺鼻味）

- 兔宝宝/莫干山：板面有防伪水印或钢印

- 爱格板：每个花色有编号，看封边条上的花色编号与板上是否一致

### 3.5 五金验真

- 百隆铰链：上面有Blum标志+奥地利制造钢印

- 海蒂诗：LOGO清晰、表面电镀均匀

- 东泰DTC：LOGO在铰臂，字体清晰

## 四、用量估算速查

### 4.1 瓷砖用量

瓷砖数量 = (铺贴面积 ÷ 单砖面积) × 1.05（5%损耗）

| 瓷砖规格 | 单砖面积 | 1㎡用量 | 100㎡(含损耗) |
| --- | --- | --- | --- |
| 300×300 | 0.09㎡ | 12片 | 1167片 |
| 300×600 | 0.18㎡ | 6片 | 584片 |
| 400×800 | 0.32㎡ | 4片 | 329片 |
| 600×600 | 0.36㎡ | 3片 | 292片 |
| 800×800 | 0.64㎡ | 2片 | 165片 |
| 600×1200 | 0.72㎡ | 2片 | 146片 |
| 750×1500 | 1.125㎡ | 1片 | 94片 |

全屋瓷砖面积≈套内面积 × (1.2~1.4)，即105㎡套内≈130-150㎡铺贴面积（含墙面）

### 4.2 乳胶漆用量

面漆用量(L) = 涂刷面积(㎡) × 遍数 ÷ 理论涂布率(㎡/L)
1桶5L面漆可涂 ≈ 30-35㎡ (一遍)

| 涂刷面积 | 2遍面漆用量 | 底漆用量 |
| --- | --- | --- |
| 100㎡ | 6-7L（2桶5L） | 3-4L（1桶5L） |
| 200㎡ | 12-14L（3桶5L） | 6-8L（2桶5L） |
| 300㎡ | 18-20L（4桶5L） | 9-10L（2桶5L） |

涂刷面积 ≈ 套内面积 × 2.5~3（含天花）

### 4.3 瓷砖胶/背胶用量

| 砖的尺寸 | 厚度 | 墙面材料 |
| --- | --- | --- |
| ≤300×600 | 水泥砂浆即可 | 砖墙——OK |
| ≤400×800 | 水泥砂浆 + 背胶 | 砖墙——OK |
| >400×800 / 全瓷砖 | 瓷砖胶C2 + 背胶 | 砖墙/混凝土墙 |
| 600×1200 / 750×1500 | 瓷砖胶C2 + 背胶 | 任何墙 |

### 4.4 美缝用量

美缝剂支数 = 缝总长(m) × 缝深(mm) × 缝宽(mm) ÷ 单支容量(mL)
单支400mL美缝剂 ≈ 约8-10㎡(800×800砖，2.5mm缝)

## 五、恩施本地参考信息

### 5.1 气候注意事项

| 气候特点 | 影响 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 梅雨季6-7月 | 湿度80%+ | 不做油漆、腻子干不透 |
| 冬季低温 | 5℃以下 | 不做泥工（水泥不凝固） |
| 四季分明 | 热胀冷缩明显 | 踢脚线/门套留伸缩缝 |
| 多雨 | 阳台/窗边易渗水 | 窗外密封胶质量要好 + 窗台外有坡度 |

### 5.2 本地建材参考

| 类型 | 地点 |
| --- | --- |
| 建材大市场 | 航空路建材大市场（最老牌） |
| 家居卖场 | 红星美凯龙恩施商场 |
| 瓷砖/卫浴 | 航空路、火车站片区集中 |
| 定制/门窗 | 航空路、金桂大道沿线 |
| 软装/窗帘 | 东风大道、航空路 |

### 5.3 本地人工参考价（仅供对比）

| 工种 | 市场价（元/㎡或元/天） |
| --- | --- |
| 水电工 | 35-50/㎡（按建筑面积） |
| 泥瓦工 | 40-60/㎡（按铺贴面积） |
| 木工/吊顶 | 50-80/㎡ |
| 油漆工 | 20-30/㎡（按涂刷面积） |
| 全屋定制安装 | 40-60/㎡（投影面积） |

## 六、水电点位计算器

按下表填入每个房间需要的点位，汇总后就是你的水电定位清单。

| 房间 | 五孔 | 五孔带开关 | 五孔带USB | 16A | 网线 | 电视 | 开关(单) | 开关(双) | 冷水 | 热水 | 排水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玄关 |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| 客厅 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 餐厅 |  |  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 厨房 |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 主卧 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 次卧 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 客卧 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 主卫 |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 次卫 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 阳台 |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本文档最后更新：2026年6月